## 1) Resumo Executivo

A Zurich busca elevar a maturidade de governança de acesso no SharePoint Online, reduzindo vazamento de informações e não conformidades (LGPD), especialmente em cenários de movimentação interna (Joiner/Mover/Leaver) onde acessos indevidos persistem.
A Foursys propõe um produto SaaS multi-tenant (não sob medida exclusiva), contratado pela Zurich, que:

- Fase 1 – Discovery: mapeia o cenário atual e constrói a Base Autoritativa (perfis/departamentos/dados sensíveis/regras de acesso).

- Fase 2 – Plataforma: executa “agentes”/motores automatizados que cruzam permissões e logs do SharePoint com a Base Autoritativa, operando em modos evolutivos:

  - Alertar Segurança

  - Alertar + Educar Usuário

  - Auto-remediar (Revogar) com guard-rails

- Fase 3 – Governança & Sustentação: operação contínua, recertificações, indicadores de maturidade e paralelização dos “scans”.

A Zurich prefere modelo de produto (SaaS da Foursys), com contrato de ~24 meses para amortizar o investimento e potencial de venda para outros clientes no futuro.

## 2) Principais Pontos (do Overview + Transcrição)

- Problema: acessos mantidos após mudança de área (ex.: ex-RH no Marketing com acesso a docs de RH).

- Plataforma com execuções periódicas (iniciar diário) e evolução para near real-time.

- Base Autoritativa como “fonte de verdade” para validação de acesso, sustentada por dados de RH/Org.

- Três Fases, com amadurecimento de resposta (alerta → educação → revogação).

- POC anterior validou ideias em dataset artificial (CSV); integrações reais M365/Graph/SharePoint ainda não existem.

- Decisão do cliente: não quer solução “sob medida” exclusiva; quer um produto (da Foursys) que atenda a necessidade e possa ser reutilizado.

## 3) Escopo e Objetivos

- Escopo: SharePoint Online (inclui bibliotecas de Teams que usam SPO), permissões, links, compartilhamentos internos/externos, logs M365.

- Objetivos:

  - Detectar acessos inconformes frente à Base Autoritativa.

  - Notificar e educar usuários e segurança.

  - Remediar automaticamente acessos indevidos com aprovação/rollback.

  - Evidenciar compliance (trilha, relatórios, KPIs).

  - Evoluir para near real-time onde tecnicamente suportado.

  - SaaS multi-tenant com isolamento por cliente, segurança forte e LGPD.

## 4) Premissas

- SharePoint Online é o repositório alvo, com Microsoft Entra ID como IdP.

- Unified Audit Log do M365 e auditoria do SharePoint estão (ou serão) habilitados, com retenção adequada.

- Integração com RH (fonte autoritativa JML) estará disponível (API/arquivo/ETL), com atributos mínimos (matrícula/UPN, cargo, depto, gestor, data de movimento).

- A plataforma começará rule-based/policy-driven; heurísticas/ML entram depois, com thresholds e A/B.

- Auto-remediação (Modo 3) exige guard-rails: aprovações, escopos, janelas de execução e rollback.

- LGPD e residência de dados: processamento e armazenamento primários em região Brasil (quando aplicável).

- Modelo de produto (SaaS): app multi-tenant; dados segregados por cliente; BYOK opcional.

## 5) Requisitos

### 5.1 Funcionais

- Discovery & Inventário: sites, permissões (ACLs), quebras de herança, links de compartilhamento, convidados externos.

- Base Autoritativa:

  - Modelo: Pessoa ↔ Papel/Depto ↔ Repositório/Tipo de Dado ↔ Nível de Acesso.

  - Exceções justificadas com prazo e responsável.

- Motor de Conformidade:

  - Ler permissões atuais (Graph) e eventos de acesso/compartilhamento (Audit/Sentinel).

  - Avaliar contra a Base Autoritativa (lógica determinística + heurísticas).

  - Classificar em OK / Suspeito / Violação.

- Orquestração de Resposta:

  - Modo 1: alertar Segurança.

  - Modo 2: alertar Segurança + educar usuário (mensagem contextual).

  - Modo 3: revogar via Graph, com aprovação (opcional), registro e rollback.

- Portal (admin & auditoria):

  - Painéis, filas de exceções, justificativas, aprovações, trilha de evidências e relatórios.

- Relatórios/KPIs:

  - Tempo de exposição, nº de violações, recidiva, taxa de auto-remediação, SLA/latência.

### 5.2 Não Funcionais

- Segurança: criptografia em trânsito/repouso; Key Vault; RBAC; MFA/Conditional Access.

- Isolamento multi-tenant: por banco (p.ex. schema por tenant ou instância por tenant) e tags de tenant em data lake.

- Escalabilidade: paralelismo por site/tenant; filas e DLQ.

- Confiabilidade: idempotência, reprocesso, testes de caos controlados.

- Observabilidade: métricas, tracing, alertas; integração com SIEM.

- LGPD: minimização, retenção por finalidade, pseudonimização quando viável, DPIA quando necessário.

- Auditabilidade: export de evidências e relatórios.

## 6) Arquitetura de Solução (Azure/Microsoft 365) — SaaS Multi-tenant

### 6.1 Componentes (propostos)

- Microsoft 365 / SharePoint Online: fonte de permissões, links, eventos.

- Microsoft Entra ID (multi-tenant app): autenticação/consent do cliente; Access Reviews & Entitlement Management (Governança nativa).

- Microsoft Purview:

  - Sensitivity Labels e MIP para reforço por conteúdo.

  - DLP M365 para bloqueios preventivos de compartilhamento.

- Logs/Streaming:

  - Unified Audit Log via Microsoft Sentinel (Office 365 connector) como near real-time de auditoria.

  - Graph change notifications (webhooks) quando aplicável.

- Ingestão & Processamento:

  - Azure Event Hub / Service Bus para filas e DLQ.

  - Azure Functions/Logic Apps para orquestração e automação (alertas, remediações).

  - Azure Databricks/Azure Synapse para varreduras paralelas e análises batch.

  - Azure Machine Learning (futuro) para detecção de anomalias/UEBA.

- Dados & Configuração:

  - Azure SQL (ou Cosmos DB) para Base Autoritativa, políticas e estado.

  - Azure Data Lake Gen2 para eventos, snapshots de permissões e evidências.

  - Azure Key Vault para segredos/chaves/certs.

- Aplicação:

  - Azure App Service (ou AKS) para o Portal SaaS (admin, relatórios, exceções).

  - Power Apps/Power Automate (opcional) para fluxos de aprovação simples.

- Observabilidade & Segurança:

  - Microsoft Sentinel (SIEM/SOAR) + Azure Monitor / App Insights.

  - Private Endpoints e VNet Integration onde aplicável.

  - Managed Identities para acesso seguro a recursos Azure.

### 6.2 Fluxos (alto nível)

(A) Atualização da Base Autoritativa

[HR/Org Source] → (ETL/Conector) → [Azure SQL (Base Autoritativa)]

└→ (Opcional) [Entra ID: Grupos Dinâmicos, Access Packages]

(B) Coleta de Permissões & Eventos

[SharePoint Online / M365]

├─(Permissões via Graph)→ [Functions → Data Lake/Snapshot]

└─(Eventos via Sentinel/Connector + Webhooks)→ [Event Hub/Service Bus]

(C) Análise & Decisão

[Databricks/Synapse + Functions]

1) Carrega Base Autoritativa + Políticas

2) Compara Permissões/Logs vs. Base

3) Classifica (OK/Suspeito/Violação) e severidade

4) Seleciona Modo (1/2/3) conforme maturidade e playbooks

(D) Ações & Evidências

[Ações]

├─ Alertas (Email/Teams/Sentinel Incident)

├─ Educação ao Usuário (mensagem contextual)

├─ Revogar Acesso (Graph) c/ aprovação/rollback

└─ Registrar evidências (SQL + Data Lake) e métricas (App Insights)

(E) Portal

[App Service Portal]

- Painéis, fila de exceções, aprovações, relatórios, export compliance

### 6.3 Modelo de Dados — Base Autoritativa (exemplo)

- Pessoa: UPN, matrícula, depto, cargo, gestor, status (ativo/movido/desligado).

- Repositório: Site, biblioteca, sensibilidade, dono (owner), data steward.

- Regra: (papel/depto → nível de acesso no repositório) + validade.

- Exceção: pessoa/repositório, justificativa, início/fim, aprovador.

- Evento/Evidência: tipo, timestamp, decisão, ação tomada, correl. com incidente.

## 7) Estratégia por Fase (e Entregáveis)

### Fase 1 — Discovery & Mapeamento (≈2–4 semanas, conforme escopo)

- Inventário SPO, análise de permissões, links e compartilhamentos externos.

- Validação de logs (U.A.L., conectores) e retenção.

- Entrevistas JML e levantamento de dados sensíveis (RH, Jurídico, Financeiro).

- 1ª versão da Base Autoritativa + top 10–20 políticas.

- Artefatos: documento de arquitetura detalhada, modelo de dados, RACI, riscos, backlog e critérios de aceite do MVP.

### Fase 2 — Implementação & Configuração (Plataforma SaaS)

- MVP (≈6–8 semanas):

  - Integrações básicas (Graph leitura, Audit via Sentinel).

  - Motor de regras determinístico (batch diário).

  - Modo 1 (Alertar) + Portal mínimo (evidências/consulta).

- Evolução:

  - Modo 2 (Educar usuário) com templates e tracking de recidiva.

  - Modo 3 (Revogar) com aprovações, cofres e rollback; janelas de mudança.

  - Near real-time (webhooks/connector + playbooks).

  - Heurísticas/ML (piloto), com thresholds e revisão humana.

### Fase 3 — Governança, Operação & Sustentação

- Access Reviews periódicos e recertificação de permissões críticas.

- Runbooks/Playbooks, SLO/SLAs, relatórios executivos e treinamento de áreas.

- Melhoria contínua de regras, rótulos (Purview) e políticas DLP.

## 8) Riscos & Mitigações

- POC não-integrado → priorizar integrações reais (Graph/Sentinel) no MVP; demonstrar valor rápido.

- Falsos positivos → iniciar com Modo 1/2, usar exceções temporárias e approvals antes do Modo 3.

- Dados de RH incompletos → SLO com RH; reconciliação semanal; fallback por regras por grupo Entra.

- Revogações indevidas → duplo-controle e rollback; janelas de execução; limites por rodada.

- Adoção → playbook de change management (comunicação, nudges, champions por área).

- LGPD → minimização, retenção por finalidade, registros de tratamento, DPIA onde necessário.

- Multi-tenant → segregação de dados, chaves por tenant (opção BYOK), testes de isolamento.

## 9) KPIs (exemplos)

- ↓ Tempo de exposição (média/mediana) de acessos indevidos.

- ↑ Taxa de auto-remediação sem incidentes.

- ↓ Recidiva por usuário/área.

- ↑ Aderência às recertificações (Access Reviews).

- SLA/Latência: detecção e ação por janela (d, h, min).

- Cobertura: % de sites/regras sob monitoramento.

## 10) Próximos Passos Imediatos

- Consolidar insumos da Sec4Sys: receber o PPT das três fases e confirmar contato técnico (Tamara Porfiro) para repassar aprendizados do POC.

- Checklist rápido para Discovery (ainda esta semana):

  - Tenants, escopo de sites e prioridades (ex.: RH, Jurídico).

  - Status dos logs M365 (U.A.L./retention, conector do Sentinel).

  - Fonte de RH (atributos, frequência, qualidade).

  - Requisitos de residência/criptografia (Brasil, BYOK?).

- Definir backlog do MVP (primeiras 10–20 políticas) e critérios de aceite.

- Wireframe do Portal (evidências, fila de exceções, aprovações, dashboards).

- Proposta comercial no formato SaaS (24 meses):

  - Onboarding/Setup (Discovery + MVP + habilitações M365).

  - Assinatura mensal (operação + evolução).

  - Opções: BYOK, near real-time, ML/UEBA, integrações adicionais.

## 11) Diagrama ASCII – Visão de Referência (SaaS Multi-tenant)

## 12) Conclusão (Final)

Com a confirmação de que a Zurich optou por um produto SaaS (e não “sob medida”), a proposta da Foursys deve productizar a solução, garantindo multi-tenant seguro, isolamento de dados, integração real com Microsoft 365/SharePoint/Graph, e governança operacional (Access Reviews, DLP, Purview).
O POC conceitual cumpriu o papel de validar as ideias, mas não é tecnicamente reaproveitável; o MVP deve priorizar integrações oficiais, motor de regras determinístico e Modo 1 (alertas), evoluindo para Modo 2 (educação) e Modo 3 (auto-remediação com guard-rails) e near real-time quando suportado.

À medida que a Base Autoritativa e as políticas amadurecem, a plataforma poderá paralelizar os “scans” e incorporar heurísticas/ML, reduzindo tempo de exposição e recidiva, ao mesmo tempo em que aumenta a auditabilidade e a conformidade (LGPD) — entregando valor sustentado à Zurich e reutilizável para outros clientes da Foursys.

## 5) Perguntas :

- Confirmar modelo: SaaS Foursys? Hospedado onde (Foursys ou Zurich)?

- Objetivo , Criterio de Sucesso: quais áreas  prioritárias?( ex. redução do tempo de exposição, nº de acessos indevidos detectados, % revogações sem rollback).

- Base Autoritativa/JML: fonte e frequência; atributos mínimos que teremos?

- Logs/near real-time: UAL habilitado? Sentinel/Connector ativo? Expectativa de latência?

- Modos & guard-rails: quando podemos revogar automaticamente e com quais limites/janelas?

- LGPD & residência: precisa Brasil, BYOK, pseudonimização em relatórios?

- Métricas de sucesso: quais KPIs vão para o comitê executivo (mensal)?

- SLA & operação: quem recebe alertas; janela de operação; rollback desejado.

- Tarifação: preferem flat (por porte), capacidade (site/evento), ação (remediação) ou híbrido?

- Cronograma: janela para Discovery, MVP .