PROPOSTA TÉCNICA

COE Data & AI Tools

Evolução do Modelo Operacional, Governança e
Tecnologia de Modelagem de Dados

Pilares 3 e 4: Arquitetura, DevOps, Industrialização,
Operação & Sustentação

Junho/2026 | Versão 2.0

# Sumário

1. Contexto e Escopo

2. Perfis Profissionais

3. Estimativa de Horas por Objetivo

3.1 Pilar 3 – Arquitetura, DevOps & Industrialização

3.2 Pilar 4 – Operação & Sustentação

3.3 Fase Unificada – Ativação, Validação e Transição

4. Resumo Consolidado de Horas

5. Cronograma Macro

6. Alocação de Equipe

7. Premissas e Riscos

# 1. Contexto e Escopo

Esta proposta técnica apresenta o planejamento detalhado para a execução dos Pilares 3 (Arquitetura, DevOps & Industrialização) e 4 (Operação & Sustentação) do programa COE Data & AI Tools da Telefônica/Vivo, visando a evolução do modelo operacional, governança e tecnologia de modelagem de dados.

O escopo abrange 8 objetivos distribuídos nos dois pilares, incluindo uma fase unificada de ativação, validação e transição que consolida as entregas de ambos os pilares. As estimativas consideram horas de trabalho realizadas integralmente por profissionais humanos especializados, sem utilização de ferramentas de IA generativa, garantindo horas realistas para planejamento e orçamento.

## Pilares Abrangidos

| Pilar | Descrição | Objetivos |
| --- | --- | --- |
| Pilar 3 | Arquitetura, DevOps & Industrialização | 5 + fase unificada |
| Pilar 4 | Operação & Sustentação | 2 + fase unificada |

Nota: Os Pilares 1 (Governança) e 2 (Modelagem de Dados) são referenciados como dependências mas não estão no escopo desta proposta. Pressupõe-se que serão executados em paralelo por equipes dedicadas.

# 2. Perfis Profissionais

A equipe proposta é composta por 7 perfis especializados, dimensionados para atender a complexidade de um ambiente corporativo de grande porte no setor de telecomunicações.

| Sigla | Perfil | Responsabilidades Principais |
| --- | --- | --- |
| GP | Gerente de Projeto | Coordenação, planejamento, reporte, gestão de riscos e stakeholders |
| ADS | Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | Design de arquitetura, liderança técnica, decisões estruturais |
| EDS | Engenheiro de Dados Sênior | Desenvolvimento de pipelines, engenharia de dados, templates |
| EDO | Engenheiro DevOps/DataOps | CI/CD, IaC, automação, monitoramento, observabilidade |
| CIO | Consultor ITSM/Operações Sênior | Modelo operacional, processos ITSM, SLAs, boas práticas ITIL |
| ESD | Especialista em Segurança de Dados | Framework de segurança, compliance, LGPD, controle de acesso |
| ADP | Analista de Dados/Processos | Documentação, mapeamento de processos, análise de gaps |

# 3. Estimativa de Horas por Objetivo

## 3.1  Pilar 3 – Arquitetura, DevOps & Industrialização

### Objetivo 3.1 – Assessment do Ambiente Atual e Definição de Arquitetura Alvo

Avaliar o ambiente atual e definir a arquitetura alvo de dados, garantindo alinhamento com governança, ferramentas e necessidades do negócio.

Atividades:

Assessment do landscape atual: plataformas de dados, ingestão, integração e pipelines

Identificação de gaps técnicos e funcionais

Levantamento de necessidades: disponibilidade, escalabilidade, integração com ferramenta de modelagem

Definição da arquitetura alvo: ingestão, processamento, armazenamento e consumo

Definição de padrões arquiteturais (lakehouse, data mesh quando aplicável)

Entregáveis:

Assessment arquitetural (AS-IS)

Arquitetura alvo (TO-BE)

Mapa de gaps e recomendações

Diretrizes arquiteturais

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 28 | Coordenação de workshops e stakeholders |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 140 | Assessment profundo, desenho da arquitetura alvo |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 72 | Mapeamento técnico de pipelines e integrações |
| ADP – Analista de Processos | 40 | Documentação, gap analysis, consolidação de entrevistas |

Total Objetivo 3.1: 280 horas | Duração: 5 semanas

### Objetivo 3.2 – Definição do Framework de DataOps e Modelo de Ciclo de Vida

Definir como a modelagem de dados será integrada ao ciclo de engenharia, garantindo automação e consistência.

Atividades:

Definição do ciclo de vida de modelos: criação, validação, versionamento e publicação

Definição de padrões de DataOps: CI/CD para dados, versionamento de modelos

Definição de integração entre ferramenta de modelagem e pipelines

Definição de padrões de automação: geração de DDLs, sincronização de modelos

Definição de governança técnica (enforcement automático)

Entregáveis:

Framework de DataOps

Modelo de lifecycle de dados e modelos

Diretrizes de versionamento e deploy

Arquitetura lógica de pipelines

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 24 | Alinhamento entre pilares e gestão de dependências |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 96 | Definição do framework e governança técnica |
| EDO – Engenheiro DevOps | 72 | Padrões CI/CD para dados, automação de DDLs |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 64 | Modelo de lifecycle, integração ferramenta-pipelines |

Total Objetivo 3.2: 256 horas | Duração: 4 semanas

### Objetivo 3.3 – Arquitetura de Ingestão & Integração de Dados

Estruturar a camada de ingestão e integração, garantindo escalabilidade e padronização.

Atividades:

Definição da arquitetura de ingestão: batch e streaming (quando aplicável)

Padronização de pipelines de ingestão

Definição de integração com múltiplas fontes e sistemas críticos

Definição de padrões de transformação

Implementação de mecanismos de padronização de ingestão

Entregáveis:

Arquitetura de ingestão

Padrões de integração

Templates de pipelines

Guidelines de transformação

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 28 | Gestão de acessos às fontes e coordenação |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 112 | Design de arquitetura de ingestão |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 124 | Desenvolvimento de templates e transformações |
| EDO – Engenheiro DevOps | 48 | Mecanismos de padronização e automação |

Total Objetivo 3.3: 312 horas | Duração: 5 semanas

### Objetivo 3.4 – Implementação de Pipelines DevOps (CI/CD & IaC)

Implementar pipelines automatizados para garantir deploy contínuo e consistência entre ambientes.

Atividades:

Implementação de pipelines CI/CD: versionamento, build, deploy automatizado

Implementação de Infrastructure as Code (IaC)

Configuração de ambientes dev / test / prod

Integração com ferramenta de modelagem e repositórios (git)

Automação de deploy de artefatos de dados

Entregáveis:

Pipelines de CI/CD implementados

Scripts IaC

Ambientes configurados

Fluxos automatizados

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 32 | Gestão de entregas e coordenação entre ambientes |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 56 | Revisão arquitetural e aderência à arquitetura alvo |
| EDO – Engenheiro DevOps | 176 | Implementação CI/CD, scripts IaC, configuração de ambientes |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 104 | Integração com ferramenta de modelagem e automação |
| ADP – Analista de Processos | 32 | Documentação técnica e evidências de teste |

Total Objetivo 3.4: 400 horas | Duração: 6 semanas

### Objetivo 3.5 – Observabilidade, Segurança, Performance e Escalabilidade

Garantir confiabilidade, qualidade e eficiência do ambiente de dados, preparando a arquitetura para crescimento sustentável e novos casos de uso (IA, near real-time, etc.).

Atividades:

Implementação de monitores: qualidade de dados e consistência de modelos

Definição de métricas para performance e disponibilidade

Implementação de alertas e dashboards operacionais

Implementação de arquitetura escalável e múltiplas camadas de armazenamento

Preparação para streaming e workloads de IA

Implementação de segurança por domínio, compliance e detecção de anomalias

Implementação de health checks

Entregáveis:

Arquitetura escalável implementada

Framework de segurança

Diretrizes de evolução arquitetural

Framework de observabilidade

Monitores de qualidade

Dashboards operacionais

Alertas configurados

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 32 | Alinhamento com políticas corporativas |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 88 | Arquitetura escalável, diretrizes de evolução, preparação para IA |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 72 | Monitores de qualidade de dados e consistência |
| EDO – Engenheiro DevOps | 96 | Dashboards, alertas, health checks, métricas |
| ESD – Especialista em Segurança | 96 | Framework de segurança, compliance, LGPD, detecção de anomalias |
| ADP – Analista de Processos | 32 | Documentação de KPIs e procedimentos |

Total Objetivo 3.5: 416 horas | Duração: 6 semanas

## 3.2  Pilar 4 – Operação & Sustentação

### Objetivo 4.1 – Desenho do Modelo Operacional

Definir como a operação da plataforma e da ferramenta será estruturada, alinhada à governança (Pilar 1) e à arquitetura (Pilar 3).

Atividades:

Definição de níveis de suporte N1, N2 e N3

Definição de papéis e responsabilidades: operação da ferramenta, pipelines e incidentes

Definição de processos ITSM (incidentes, problemas, requisições, mudanças, onboarding – ITIL)

Definição de SLAs operacionais por severidade

Entregáveis:

Operating model de Run

Matriz RACI para a operação

Processos ITSM definidos

SLAs definidos

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 32 | Coordenação com governança e alinhamento organizacional |
| CIO – Consultor ITSM/Operações | 128 | Operating model, RACI, processos ITSM completos, SLAs |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 32 | Alinhamento técnico com arquitetura definida |
| ADP – Analista de Processos | 64 | Mapeamento de processos e documentação |

Total Objetivo 4.1: 256 horas | Duração: 4 semanas

### Objetivo 4.2 – Configuração do Modelo de Operação

Configurar e estruturar os mecanismos operacionais necessários para suportar o Run.

Atividades:

Configuração de processos (workflows de chamados, gestão de incidentes e acessos)

Configuração da gestão da ferramenta de modelagem: perfis, permissões, licenças, onboarding

Configuração técnica de suporte: monitoramento, logs, alertas, integração com ITSM

Definição de políticas de backup e DR

Entregáveis:

Plataforma preparada para operação

Ferramenta configurada para uso em escala

Fluxos operacionais configurados

Integração com ITSM

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 28 | Gestão de entregas e coordenação |
| CIO – Consultor ITSM/Operações | 112 | Configuração de workflows e integração ITSM |
| EDO – Engenheiro DevOps | 88 | Monitoramento, logs, alertas, backup/DR |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 48 | Configuração técnica da ferramenta de modelagem |
| ESD – Especialista em Segurança | 48 | Políticas de backup, DR, segurança operacional |
| ADP – Analista de Processos | 44 | Documentação de configurações e fluxos |

Total Objetivo 4.2: 368 horas | Duração: 5 semanas

## 3.3  Fase Unificada – Ativação, Validação e Transição para Operação

Esta fase consolida os antigos objetivos 3.6 (Ativação e Transição – Pilar 3) e 4.3 (Validação Operacional e Transição – Pilar 4) em uma única fase integrada. A unificação elimina duplicidade de esforços de gestão, documentação e handover, resultando em uma transição mais coesa e eficiente.

Atividades:

Execução assistida dos pipelines em produção

Configuração e validação do monitoramento inicial

Ajustes de performance em pipelines e infraestrutura

Validação de SLAs, tempos de resposta alvo e fluxos operacionais

Capacitação prática da equipe responsável pela operação (processos e ITSM)

Entrega de runbooks operacionais, playbooks e procedimentos de suporte

Transferência formal para times de operação e sustentação

Entregáveis:

Pipelines operacionais validados em produção

Ambiente estabilizado com monitoramento ativo

Backlog de evolução priorizado

Equipe de operação capacitada

Runbooks e Playbooks operacionais

Documentação operacional oficialmente transferida

Transição para AMS concluída com aceite formal

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 40 | Gestão da transição, aceite formal e coordenação de handover |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 32 | Validação arquitetural final e revisão de backlog |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 56 | Execução assistida e ajustes de pipelines |
| EDO – Engenheiro DevOps | 80 | Monitoramento, ajustes de performance e estabilização |
| CIO – Consultor ITSM/Operações | 72 | Validação de SLAs, treinamento da equipe de operação |
| ADP – Analista de Processos | 60 | Runbooks, playbooks e documentação completa de transição |

Total Fase Unificada: 340 horas | Duração: 5 semanas

Nota: Esta fase unificada substitui os objetivos 3.6 e 4.3 originais. A economia de 180 horas resulta da eliminação de duplicidade em gestão de projeto, documentação e atividades de handover que eram comuns a ambos.

# 4. Resumo Consolidado de Horas

## 4.1 Por Objetivo

| # | Objetivo | Horas | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Assessment do Ambiente e Arquitetura Alvo | 280 | 5 sem. |
| 3.2 | Framework de DataOps e Ciclo de Vida | 256 | 4 sem. |
| 3.3 | Arquitetura de Ingestão & Integração | 312 | 5 sem. |
| 3.4 | Pipelines DevOps (CI/CD & IaC) | 400 | 6 sem. |
| 3.5 | Observabilidade, Segurança, Performance | 416 | 6 sem. |
|  | Subtotal Pilar 3 (excl. transição) | 1.664 |  |
| 4.1 | Desenho do Modelo Operacional | 256 | 4 sem. |
| 4.2 | Configuração do Modelo de Operação | 368 | 5 sem. |
|  | Subtotal Pilar 4 (excl. transição) | 624 |  |
| U | Ativação, Validação e Transição (unificada) | 340 | 5 sem. |
|  | SUBTOTAL BASE | 2.628 |  |
|  | Buffer de Contingência (10%) | 272 | — |
|  | TOTAL GERAL DA PROPOSTA | 2.900 | 8 meses |

## 4.2 Por Perfil Profissional

| Sigla | Perfil | Horas | Meses FT* |
| --- | --- | --- | --- |
| GP | Gerente de Projeto | 244 | 1,5 |
| ADS | Arquiteto de Dados/Soluções Sr. | 556 | 3,5 |
| EDS | Engenheiro de Dados Sênior | 540 | 3,4 |
| EDO | Engenheiro DevOps/DataOps | 560 | 3,5 |
| CIO | Consultor ITSM/Operações Sr. | 312 | 2,0 |
| ESD | Especialista em Segurança | 144 | 0,9 |
| ADP | Analista de Dados/Processos | 272 | 1,7 |
|  | SUBTOTAL BASE | 2.628 |  |
|  | Buffer de Contingência (10%) | 272 |  |
|  | TOTAL GERAL | 2.900 |  |

* FT = Full-time equivalente, considerando 160h/mês por profissional

# 5. Cronograma Macro

O cronograma considera um período de 8 meses, com início previsto para Agosto/2026 e conclusão em Março/2027. As fases possuem dependências e sobreposições planejadas para otimizar o prazo total.

## 5.1 Distribuição Mensal

| Período | Atividades Principais | Equipe Ativa |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 Ago/2026 | Kick-off do projeto 3.1 Assessment completo | GP, ADS, EDS, ADP |
| Mês 2 Set/2026 | 3.2 Framework DataOps 3.3 Ingestão (início) | GP, ADS, EDS, EDO |
| Mês 3 Out/2026 | 3.3 Ingestão (conclusão) 3.4 Pipelines DevOps (início) 4.1 Modelo Operacional (início) | GP, ADS, EDS, EDO, CIO, ADP |
| Mês 4 Nov/2026 | 3.4 Pipelines (conclusão) 3.5 Observabilidade (início) 4.1 Modelo Operacional (conclusão) | GP, ADS, EDS, EDO, CIO, ADP |
| Mês 5 Dez/2026 | 3.5 Observabilidade (conclusão) 4.2 Configuração Operação (início) | GP, ADS, EDS, EDO, CIO, ESD, ADP |
| Mês 6 Jan/2027 | 4.2 Configuração (conclusão) Preparação para ativação | GP, EDO, CIO, ESD, ADP |
| Mês 7 Fev/2027 | Fase Unificada: Ativação, Validação e Transição (início) | GP, ADS, EDS, EDO, CIO, ADP |
| Mês 8 Mar/2027 | Fase Unificada (conclusão) Encerramento do projeto | GP, EDO, CIO, ADP |

## 5.2 Dependências entre Objetivos

| Dependência | Justificativa |
| --- | --- |
| 3.1 → 3.2, 3.3 | O assessment é pré-requisito para framework e arquitetura de ingestão |
| 3.2 → 3.4 | O framework de DataOps define padrões implementados nos pipelines CI/CD |
| 3.3 → 3.5 | A arquitetura de ingestão deve estar definida para observabilidade |
| 3.4, 3.5 → Fase Unificada | Pipelines e observabilidade devem estar prontos para ativação |
| Pilar 1 → 4.1 | O modelo de governança (Pilar 1) precede o modelo operacional |
| 4.1 → 4.2 | O desenho do modelo operacional precede sua configuração |
| 4.2 → Fase Unificada | A configuração operacional precede a validação e transição |

# 6. Alocação de Equipe

| Período | GP | ADS | EDS | EDO | CIO | ESD | ADP | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 (Ago) | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 |
| Mês 2 (Set) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
| Mês 3 (Out) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 |
| Mês 4 (Nov) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 |
| Mês 5 (Dez) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Mês 6 (Jan) | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mês 7 (Fev) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 |
| Mês 8 (Mar) | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 |

Equipe média ao longo do projeto: 5 profissionais simultâneos

Equipe máxima (pico em Dezembro/2026): 7 profissionais

# 7. Premissas e Riscos

## 7.1 Premissas Gerais

Horas calculadas para profissionais humanos sem uso de IA generativa

Jornada de 8h/dia, 20 dias úteis/mês = 160h/mês por profissional

Disponibilidade dos stakeholders Vivo para workshops e validações

Acesso aos ambientes e documentação existente garantidos desde o início

Pilares 1 e 2 sendo executados em paralelo por equipes dedicadas

Ferramentas de ITSM, CI/CD e monitoramento já licenciadas e disponíveis

A integração com a ferramenta de ITSM pressupõe implementação nativa

Infraestrutura de cloud/on-premises disponível conforme necessidades

Equipe de operação da Telefônica definida e disponível para transição

Não inclui horas de gestão comercial, pré-venda ou revisões executivas

## 7.2 Premissas por Objetivo

| Objetivo | Premissas Específicas |
| --- | --- |
| 3.1 | Acesso ao ambiente e documentação; envolvimento da arquitetura corporativa; direcionamento estratégico prévio |
| 3.2 | Tooling compatível com automação; sincronia com Pilar 1 |
| 3.3 | Acesso às fontes de dados; disponibilidade da infraestrutura |
| 3.4 | Existência de plataforma de CI/CD; acesso a ambientes dev/test/prod |
| 3.5 | Ferramentas de monitoramento disponíveis; sincronia com Pilar 1 para KPIs; aderência a políticas corporativas; capacidade de infraestrutura |
| 4.1 | Modelo de governança (Pilar 1) definido; arquitetura e ferramentas especificadas |
| 4.2 | Ferramentas disponíveis; infraestrutura pronta; integração ITSM nativa |
| Fase Unificada | Equipe de operação definida; aprovação do modelo pela Telefônica; sincronia com conclusão dos Pilares 3 e 4 |

## 7.3 Principais Riscos

| Severidade | Risco | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Alto | Indisponibilidade de stakeholders para validações | Calendário fixo de workshops definido no kick-off |
| Alto | Dependência de Pilares 1 e 2 não concluídos no prazo | Checkpoints quinzenais de alinhamento entre pilares |
| Médio | Complexidade do ambiente maior que a estimada | Buffer de contingência de 10% incluído na proposta |
| Médio | Mudanças de escopo durante a execução | Processo formal de change request com análise de impacto |
| Médio | Incompatibilidade de ferramentas com automação | PoC técnica no início de cada fase de implementação |
| Baixo | Rotatividade da equipe Foursys | Documentação contínua e knowledge base do projeto |

# Considerações Finais

Esta proposta foi elaborada com base nas necessidades identificadas no documento de RFI e nas boas práticas de mercado para projetos de transformação de dados em ambientes corporativos de grande porte no setor de telecomunicações.

As estimativas de horas refletem o esforço necessário para uma entrega de qualidade, considerando a complexidade do ambiente Telefônica/Vivo, as múltiplas integrações envolvidas e a necessidade de transição estruturada para operação contínua.

A presente versão incorpora otimizações na alocação de perfis profissionais e a unificação das fases de transição, resultando em uma proposta mais enxuta sem comprometer a qualidade e a completude das entregas.

Estamos à disposição para apresentar esta proposta em detalhes e discutir eventuais ajustes de escopo, cronograma ou equipe conforme necessário.

_______________________________________________

Junho/2026