PROPOSTA TÉCNICA

COE Data & AI Tools

Evolução do Modelo Operacional, Governança e
Tecnologia de Modelagem de Dados

Pilar 3: Arquitetura, DevOps & Industrialização

Keyrus Brasil

Junho/2026 | Versão 3.0

# Sumário

1. Contexto e Escopo

2. Perfis Profissionais

3. Estimativa de Horas por Objetivo

3.1 Assessment do Ambiente Atual e Definição de Arquitetura Alvo

3.2 Definição do Framework de DataOps e Modelo de Ciclo de Vida

3.3 Arquitetura de Ingestão & Integração de Dados

3.4 Implementação de Pipelines DevOps (CI/CD & IaC)

3.5 Ativação e Transição para Operação

4. Resumo Consolidado de Horas

5. Cronograma Macro

6. Alocação de Equipe

7. Premissas e Riscos

# 1. Contexto e Escopo

Esta proposta técnica apresenta o planejamento detalhado para a execução do Pilar 3 (Arquitetura, DevOps & Industrialização) do programa COE Data & AI Tools da Telefônica/Vivo, visando a evolução do modelo operacional, governança e tecnologia de modelagem de dados.

O escopo abrange 5 objetivos focados na definição arquitetural, padronização de processos de engenharia de dados e implementação de pipelines automatizados, culminando na ativação e transição para operação contínua. As estimativas consideram horas de trabalho realizadas integralmente por profissionais humanos especializados, sem utilização de ferramentas de IA generativa.

## Escopo Abrangido

| Pilar | Descrição | Objetivos |
| --- | --- | --- |
| Pilar 3 | Arquitetura, DevOps & Industrialização | 5 |

Nota: Os Pilares 1 (Governança), 2 (Modelagem de Dados) e 4 (Operação & Sustentação) não estão no escopo desta proposta. Pressupõe-se que serão tratados separadamente conforme necessidade da Telefônica/Vivo.

# 2. Perfis Profissionais

A equipe proposta é composta por 5 perfis especializados, dimensionados para o escopo de arquitetura, engenharia de dados e DevOps em ambiente corporativo de grande porte no setor de telecomunicações.

| Sigla | Perfil | Responsabilidades Principais |
| --- | --- | --- |
| GP | Gerente de Projeto | Coordenação, planejamento, reporte, gestão de riscos e stakeholders |
| ADS | Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | Design de arquitetura, liderança técnica, decisões estruturais |
| EDS | Engenheiro de Dados Sênior | Desenvolvimento de pipelines, engenharia de dados, templates |
| EDO | Engenheiro DevOps/DataOps | CI/CD, IaC, automação, monitoramento, observabilidade |
| ADP | Analista de Dados/Processos | Documentação, mapeamento de processos, análise de gaps |

# 3. Estimativa de Horas por Objetivo

## 3.1 – Assessment do Ambiente Atual e Definição de Arquitetura Alvo

Objetivo: Avaliar o ambiente atual e definir a arquitetura alvo de dados, garantindo alinhamento com governança, ferramentas e necessidades do negócio.

Atividades:

Assessment do landscape atual: plataformas de dados, ingestão, integração e pipelines

Identificação de gaps técnicos e funcionais

Levantamento de necessidades: disponibilidade, escalabilidade, integração com ferramenta de modelagem

Definição da arquitetura alvo: ingestão, processamento, armazenamento e consumo

Definição de padrões arquiteturais (lakehouse, data mesh quando aplicável)

Entregáveis:

Assessment arquitetural (AS-IS)

Arquitetura alvo (TO-BE)

Mapa de gaps e recomendações

Diretrizes arquiteturais

Premissas:

Acesso ao ambiente e documentação existente

Envolvimento da arquitetura corporativa da Vivo

Direcionamento estratégico prévio disponível

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 28 | Coordenação de workshops e alinhamento com stakeholders |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 140 | Assessment profundo, desenho da arquitetura alvo, padrões |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 72 | Mapeamento técnico de pipelines, fontes e integrações |
| ADP – Analista de Processos | 40 | Documentação, gap analysis, consolidação de entrevistas |

Total Objetivo 3.1: 280 horas | Duração: 5 semanas

## 3.2 – Definição do Framework de DataOps e Modelo de Ciclo de Vida

Objetivo: Definir como a modelagem de dados será integrada ao ciclo de engenharia, garantindo automação e consistência.

Atividades:

Definição do ciclo de vida de modelos: criação, validação, versionamento e publicação

Definição de padrões de DataOps: CI/CD para dados, versionamento de modelos

Definição de integração entre ferramenta de modelagem e pipelines

Definição de padrões de automação: geração de DDLs, sincronização de modelos

Definição de governança técnica (enforcement automático)

Entregáveis:

Framework de DataOps

Modelo de lifecycle de dados e modelos

Diretrizes de versionamento e deploy

Arquitetura lógica de pipelines

Premissas:

Tooling compatível com automação

Sincronia na execução com o Pilar 1 para aderência aos padrões de governança

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 24 | Alinhamento entre pilares e gestão de dependências |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 96 | Definição do framework e governança técnica |
| EDO – Engenheiro DevOps | 72 | Padrões CI/CD para dados, automação de DDLs |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 64 | Modelo de lifecycle, integração ferramenta-pipelines |

Total Objetivo 3.2: 256 horas | Duração: 4 semanas

## 3.3 – Arquitetura de Ingestão & Integração de Dados

Objetivo: Estruturar a camada de ingestão e integração, garantindo escalabilidade e padronização.

Atividades:

Definição da arquitetura de ingestão: batch e streaming (quando aplicável)

Padronização de pipelines de ingestão

Definição de integração com múltiplas fontes e sistemas críticos

Definição de padrões de transformação por camada

Implementação de mecanismos de padronização de ingestão

Entregáveis:

Arquitetura de ingestão

Padrões de integração

Templates de pipelines reutilizáveis

Guidelines de transformação

Premissas:

Acesso às fontes de dados

Disponibilidade da infraestrutura necessária

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 28 | Gestão de acessos às fontes e coordenação com infraestrutura |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 112 | Design de arquitetura de ingestão e padrões arquiteturais |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 124 | Desenvolvimento de templates, definição de transformações |
| EDO – Engenheiro DevOps | 48 | Mecanismos de padronização e automação de ingestão |

Total Objetivo 3.3: 312 horas | Duração: 5 semanas

## 3.4 – Implementação de Pipelines DevOps (CI/CD & IaC)

Objetivo: Implementar pipelines automatizados para garantir deploy contínuo e consistência entre ambientes.

Atividades:

Implementação de pipelines CI/CD: versionamento, build, deploy automatizado

Implementação de Infrastructure as Code (IaC)

Configuração de ambientes dev / test / prod

Integração com ferramenta de modelagem e repositórios (git)

Automação de deploy de artefatos de dados

Entregáveis:

Pipelines de CI/CD implementados

Scripts IaC

Ambientes configurados (dev / test / prod)

Fluxos automatizados de deploy

Premissas:

Existência de plataforma de CI/CD no ambiente Vivo

Acesso a ambientes dev, test e prod conforme necessário

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 32 | Gestão de entregas e coordenação entre ambientes |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 56 | Revisão arquitetural e aderência à arquitetura alvo |
| EDO – Engenheiro DevOps | 176 | Implementação CI/CD, scripts IaC, configuração de ambientes |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 104 | Integração com ferramenta de modelagem e automação |
| ADP – Analista de Processos | 32 | Documentação técnica e evidências de teste |

Total Objetivo 3.4: 400 horas | Duração: 6 semanas

## 3.5 – Ativação e Transição para Operação

Objetivo: Verificar que a arquitetura e pipelines implementados operem de forma estável e realizar a transferência estruturada para os times de operação da Telefônica/Vivo.

Atividades:

Execução assistida dos pipelines em ambiente de produção

Configuração e validação do monitoramento inicial

Ajustes de performance em pipelines e infraestrutura

Elaboração do backlog de evolução priorizado

Entrega de documentação técnica de transição

Transferência formal para times de operação

Entregáveis:

Pipelines operacionais validados em produção

Ambiente estabilizado com monitoramento ativo

Backlog de evolução priorizado

Documentação técnica de transição

Premissas:

Objetivos 3.1 a 3.4 concluídos e validados

Equipe de operação da Vivo identificada e disponível para handover

Estimativa de Horas:

| Perfil | Horas | Escopo Principal |
| --- | --- | --- |
| GP – Gerente de Projeto | 24 | Gestão da transição e aceite formal |
| ADS – Arquiteto de Dados Sr. | 24 | Validação arquitetural final e revisão de backlog |
| EDS – Engenheiro de Dados Sr. | 48 | Execução assistida e ajustes de pipelines |
| EDO – Engenheiro DevOps | 56 | Monitoramento, ajustes de performance e estabilização |
| ADP – Analista de Processos | 28 | Documentação de transição e backlog de evolução |

Total Objetivo 3.5: 180 horas | Duração: 3 semanas

# 4. Resumo Consolidado de Horas

## 4.1 Por Objetivo

| # | Objetivo | Horas | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Assessment do Ambiente e Arquitetura Alvo | 280 | 5 sem. |
| 3.2 | Framework de DataOps e Ciclo de Vida | 256 | 4 sem. |
| 3.3 | Arquitetura de Ingestão & Integração | 312 | 5 sem. |
| 3.4 | Pipelines DevOps (CI/CD & IaC) | 400 | 6 sem. |
| 3.5 | Ativação e Transição para Operação | 180 | 3 sem. |
|  | SUBTOTAL BASE | 1.428 |  |
|  | Buffer de Contingência (10%) | 144 | — |
|  | TOTAL GERAL DA PROPOSTA | 1.572 | 5 meses |

## 4.2 Por Perfil Profissional

| Sigla | Perfil | Horas | Meses FT* |
| --- | --- | --- | --- |
| GP | Gerente de Projeto | 136 | 0,9 |
| ADS | Arquiteto de Dados/Soluções Sr. | 428 | 2,7 |
| EDS | Engenheiro de Dados Sênior | 412 | 2,6 |
| EDO | Engenheiro DevOps/DataOps | 352 | 2,2 |
| ADP | Analista de Dados/Processos | 100 | 0,6 |
|  | SUBTOTAL BASE | 1.428 |  |
|  | Buffer de Contingência (10%) | 144 |  |
|  | TOTAL GERAL | 1.572 |  |

* FT = Full-time equivalente, considerando 160h/mês por profissional

## 4.3 Distribuição Percentual

| Categoria | Perfis | Horas | % do Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfis Técnicos | ADS + EDS + EDO | 1.192 | 83% |
| Gestão e Documentação | GP + ADP | 236 | 17% |
| Total |  | 1.428 | 100% |

# 5. Cronograma Macro

O cronograma considera um período de 5 meses, com início previsto para Agosto/2026 e conclusão em Dezembro/2026.

## 5.1 Distribuição Mensal

| Período | Atividades Principais | Equipe Ativa |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 Ago/2026 | Kick-off do projeto 3.1 Assessment do Ambiente e Arquitetura Alvo | GP, ADS, EDS, ADP |
| Mês 2 Set/2026 | 3.2 Framework DataOps 3.3 Arquitetura de Ingestão (início) | GP, ADS, EDS, EDO |
| Mês 3 Out/2026 | 3.3 Ingestão (conclusão) 3.4 Pipelines DevOps (início) | GP, ADS, EDS, EDO, ADP |
| Mês 4 Nov/2026 | 3.4 Pipelines DevOps (conclusão) | GP, ADS, EDS, EDO, ADP |
| Mês 5 Dez/2026 | 3.5 Ativação e Transição Encerramento do projeto | GP, ADS, EDS, EDO, ADP |

## 5.2 Dependências entre Objetivos

| Dependência | Justificativa |
| --- | --- |
| 3.1 → 3.2, 3.3 | O assessment é pré-requisito para definição do framework e da arquitetura de ingestão |
| 3.2 → 3.4 | O framework de DataOps define os padrões que serão implementados nos pipelines CI/CD |
| 3.3 → 3.4 | A arquitetura de ingestão fornece os templates que serão automatizados via CI/CD |
| 3.4 → 3.5 | Os pipelines devem estar implementados para a fase de ativação e transição |

# 6. Alocação de Equipe

| Período | GP | ADS | EDS | EDO | ADP | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 (Ago) | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| Mês 2 (Set) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
| Mês 3 (Out) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mês 4 (Nov) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mês 5 (Dez) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Equipe média ao longo do projeto: 4-5 profissionais simultâneos

Equipe máxima: 5 profissionais (a partir do mês 3)

# 7. Premissas e Riscos

## 7.1 Premissas Gerais

Horas calculadas para profissionais humanos sem uso de IA generativa

Jornada de 8h/dia, 20 dias úteis/mês = 160h/mês por profissional

Disponibilidade dos stakeholders Vivo para workshops e validações

Acesso aos ambientes e documentação existente garantidos desde o início

Pilares 1 (Governança) e 2 (Modelagem de Dados) sendo tratados separadamente

Ferramentas de CI/CD já licenciadas e disponíveis no ambiente

Infraestrutura de cloud/on-premises disponível conforme necessidades

Equipe de operação da Vivo identificada para receber a transição

Não inclui horas de gestão comercial, pré-venda ou revisões executivas

Operação, sustentação e observabilidade não estão no escopo desta proposta

## 7.2 Premissas por Objetivo

| Objetivo | Premissas Específicas |
| --- | --- |
| 3.1 | Acesso ao ambiente e documentação; envolvimento da arquitetura corporativa; direcionamento estratégico prévio |
| 3.2 | Tooling compatível com automação; sincronia com Pilar 1 para aderência aos padrões de governança |
| 3.3 | Acesso às fontes de dados; disponibilidade da infraestrutura |
| 3.4 | Existência de plataforma de CI/CD; acesso a ambientes dev/test/prod |
| 3.5 | Objetivos anteriores concluídos; equipe de operação da Vivo disponível para handover |

## 7.3 Principais Riscos

| Severidade | Risco | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Alto | Indisponibilidade de stakeholders para validações | Calendário fixo de workshops definido no kick-off |
| Alto | Dependência de Pilares 1 e 2 não concluídos no prazo | Checkpoints quinzenais de alinhamento entre pilares |
| Médio | Complexidade do ambiente maior que a estimada | Buffer de contingência de 10% incluído na proposta |
| Médio | Mudanças de escopo durante a execução | Processo formal de change request com análise de impacto |
| Médio | Incompatibilidade de ferramentas com automação | PoC técnica no início de cada fase de implementação |
| Baixo | Rotatividade da equipe Keyrus | Documentação contínua e knowledge base do projeto |

# Considerações Finais

Esta proposta foi elaborada com base nas necessidades identificadas no documento de RFI, focando exclusivamente no Pilar 3 (Arquitetura, DevOps & Industrialização) do programa COE Data & AI Tools.

O escopo contempla desde o assessment do ambiente atual até a entrega de pipelines operacionais automatizados, passando pela definição de frameworks de DataOps, arquitetura de ingestão e implementação completa de CI/CD com Infrastructure as Code.

As estimativas refletem o esforço necessário para uma entrega de qualidade em ambiente corporativo de grande porte no setor de telecomunicações, com 83% das horas alocadas em perfis técnicos especializados.

A Keyrus está à disposição para apresentar esta proposta em detalhes e discutir eventuais ajustes de escopo, cronograma ou equipe conforme necessário.

_______________________________________________

Keyrus Brasil

Junho/2026