## Questionamentos(1)
QUESTIONAMENTO TÉCNICO: RFPImplementação_de_DevSecOps_em_Ambiente_Azure_DevOps - Data do envio: 26/05/26
ITEM | TÓPICO | DESCRICÃO DO TÓPICO (Se houver) | DUVIDA | RESPONSÁVEL | CLIENTE - RESPOSTA
1 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.2 — CI/CD com foco em Azure DevOps / Premissas de falta de acesso Admin e Capítulo 4 — Relatórios e reuniões de gerência de mudanças | Qual é o SLA (prazo oficial) do time global da BAT para a aprovação e execução das requisições de mudança (Change Management) que serão abertas pela Contratada? | TECNICA | Não foi definido um SLA no escopo por entender-se que será feito sob demanda, a prposta do forencedor pode sugeir o melhor tempo para atendimento da demanda.
2 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.2 — Premissas de dependência de aprovação da BAT e Capítulo 5 — Ferramental de Trabalho / Gerenciamento de contas pela BAT | Caso ocorram atrasos na homologação ou liberação de acessos por parte do time global da BAT, esse tempo ocioso da equipe da Contratada será faturado normalmente ou haverá extensão automática do cronograma sem penalidades? | TECNICA | Não foi definido penalidade no escopo do trabalho. Porem em caso de atrasos do time global, pode ser excluido do tempo do SLA.
3 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.2 — CI/CD / Subitem 11: Criação de múltiplos ambientes de Deploy e Ferramentas Complementares | A BAT já possui os ambientes (UAT, REG, PRD) provisionados na Azure ou a Contratada precisará criar a infraestrutura do zero via IAC (Terraform/Ansible)? | TECNICA | Para os primeiros projetos sim, porém cada projeteo terá seu escopo definido no inicio do projeto. Para alguns ambientes haverá apenas UAT e PRD
4 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.4 — Compliance e Segurança / Segurança no Pipeline e Capítulo 5 — Ferramental de Trabalho / Responsabilidade de licenciamento nas plataformas da BAT | As licenças corporativas das ferramentas de segurança, qualidade e observabilidade (ex: SonarQube, Snyk, Checkmarx, Prometheus, Grafana Enterprise, etc.) serão fornecidas e custeadas integralmente pela BAT? | TECNICA | Todas ferramentas que serão utilizadas pela BAT serão fornecidas e custeadas. Se a ferramenta é exclusiva do fornecedor para a geração do código (por exemplo) é uma responsabilidade do fornecedor.
5 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.4 — Compliance e Segurança / Protocolos e Boas Práticas | A BAT já possui um padrão de qualidade de código (Quality Gates) pré-definido globalmente no SonarQube que deve ser seguido, ou caberá à Contratada desenhar essas regras do zero? | TECNICA | Este trabalho esta em andamento, pode considerar que o padrão de código será entregue pelo time da BAT.
6 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.1 — Escopo de Aplicação / Arquitetura Java e Flutter e Item 1.4 — Segurança no Pipeline | O escopo da Contratada limita-se estritamente à criação dos pipelines e esteiras de automação, ou seremos responsáveis também por corrigir vulnerabilidades e refatorar o código atual da aplicação caso os testes de SAST/DAST apontem falhas? | TECNICA | Criação dos pipelines e esteiras.. As correções por erro de código é de responabildiade do time de desenvolvimento (não é escopo deste processo)
7 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.2 — CI/CD / Subitem 5: Automação de testes unitários e E2E | A aplicação alvo (Java/Flutter) já possui testes unitários e testes fim a fim (E2E) documentados e automatizados, ou a automação e escrita desses scripts de teste fazem parte do entregável da Contratada? | TECNICA | Não há uma aplicação (Alvo), para cada novo projeto será solicitado a criação da esteira completa.
8 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.1 — Escopo de Aplicação / Integrações Externas | Para as integrações com Serasa e Sefaz, a BAT disponibilizará ambientes de homologação (Sandbox/Mocks) ativos para realizarmos os testes de pipeline? | TECNICA | Será construido em conjunto com o fornecedor. O que esta no docuemnto é um exemplo para dar uma noção do tamanho média de uma aplicação. A API não énecessáriamente com Serasa ou Sefaz, pde ser com SF, SAP, etc..
9 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.5 — Habilidade de atuação em reuniões internacionais (Inglês) | A exigência de fluência em inglês se aplica a todo o time alocado no projeto ou apenas ao Líder Técnico / PMO que fará a interface com os times globais? | TECNICA | Se aplica a todo e qualquer pessoa que ira trabalhar para criar o ambiente. Se for um lider técnico que entenda o que precisa e consiga definir / tratar os issues com o time global, OK. Se não entende de todos os componentes será necessário mais de um.
10 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.5 — Habilidade de atuação em reuniões internacionais e Item 1.3 — Padrões e Boas Práticas / Documentação | As documentações técnicas de transição de serviço (Playbooks/Runbooks) devem ser entregues obrigatoriamente em inglês ou português? | TECNICA | Sempre em Ingles
11 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Tabela de Serviços Especializados / Modelos Jnr, Pl, Snr, Esp | Para os acionamentos de horas adicionais (Frente B), haverá um limite mínimo de horas por chamado ou uma garantia de faturamento mínimo mensal (Retainer)? | COMERCIAL | Não, não havera faturamento mensal, serviço sob demanda.
12 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Tabela de Serviços Especializados / Valores fora do horário comercial comercial | Qual é o regime de sobreaviso esperado para os acionamentos fora do horário comercial (noites e finais de semana)? Existe um SLA estipulado para o início do atendimento nesses casos? | COMERCIAL | Não, serviço será acordado previamente.
13 | Edital_Concorrencia__IDT_Implementação_de_DevSecOps_em_Ambiente_Azure_DevOps | Edital_Concorrencia__IDT_Implementação_de_DevSecOps_em_Ambiente_Azure_DevOps | Qual a preevisao de inicio desse serviço? | TECNICA | Assim que definido um fornecedor , e que as documentações sejam aprovadas.
14 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.4 — Compliance e Segurança / Subitem: Segurança no Pipeline | Está incluso no escopo da Contratada a execução de testes de intrusão ativos (PenTest), segurança de gateway e testes de invasão na aplicação, ou o escopo de segurança limita-se à configuração e integração das ferramentas de análise estática/dinâmica (SAST/DAST) no pipeline? | TECNICA | Não, não é escopo.
15 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.1 — Escopo de Aplicação / Arquitetura Java e Flutter, Item 1.3 — Monitoramento e Observabilidade em Microsserviços e Ferramentas Complementares: Helm, ArgoCD, Kubernetes | Qual é o tamanho aproximado dessas aplicações em volume de repositórios e linhas de código (LOC)? Adicionalmente, qual a quantidade estimada de servidores/clusters ou ativos de rede (como Switches e SD-WAN) que precisarão ser integrados e mapeados nos painéis de monitoramento? | TECNICA | Não temos como mapear isso neste momento. Cada projeto é um nova analise. O Item 1 informa, como metrica os componentes. ● Dois micros serviços de backend (Java), autocontidos para container. ● Um frontend PWD\SPA (Flutter). ● Um banco de dados relacional SQL (Postgres). ● Um banco de dados NoSQL para cache (Redis). ● Duas APIs externas para consulta de dados (Serasa e Sefaz)
16 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Capítulo 4 — Relatórios e reuniões de gerência de mudanças da BAT Latam South | Quantas áreas internas e qual a quantidade estimada de pessoas da BAT estarão envolvidas diretamente no dia a dia do projeto para as validações? Como é realizada a governança atual desse ambiente Azure DevOps? | TECNICA | Cada projeto terá seu time, a ser definido.
17 | DEVOPS_-_Escopo_Tecnico | Item 1.3 — Monitoramento e Observabilidade / Subitem: Padrões e Boas Práticas e Capítulo 4 — Relatórios e Indicadores do serviço prestado | A gestão, controle e otimização de custos de consumo de nuvem (FinOps) — visando identificar desvios ou crises de alocação de orçamento na Azure — faz parte dos relatórios, métricas e indicadores de infraestrutura esperados para este escopo? | TECNICA | Não, o escopo deste só diz respeito a esteira automatizada para DevOPs.