## Visao Geral
CRONOGRAMA PIOR CENARIO - DevSecOps BAT Latam South
14 semanas ¦ 400 horas ¦ 3 profissionais ¦ R$ 86.920
Fase | Semanas | Horas | Valor (R$) | Entregaveis
Fase 0: Pre-requisitos e Discovery | S1-S2 | 25 | 4750 | Checklist de acessos, discovery Salesforce/SAP, validacao de ambiente
Fase 1: Setup, Repos e Versionamento | S2-S3 | 30 | 5700 | Repos ADO, GitFlow, Branch Protection, acessos terceiros
Fase 2: Integracao Continua e Qualidade | S4-S6 | 60 | 11400 | Pipelines CI (Java x2 + Flutter), Sonar, Quality Gates
Fase 3: Empacotamento, Artefatos e E2E | S6-S8 | 55 | 10450 | Dockerfiles, ACR, Playwright E2E, WireMock mocks
Fase 4: Continuous Delivery | S8-S10 | 65 | 12350 | Pipelines CD (UAT/REG/PRD), Blue-Green, rollback, Flyway
Fase 5: Observabilidade e IaC | S9-S12 | 65 | 12350 | Terraform completo, OpenTelemetry, Grafana, SLOs
Fase 6: Handover e Onboarding | S12-S14 | 45 | 8550 | Documentacao ingles, 3 sessoes hands-on, runbooks, video
Gestao do Projeto | S1-S14 | 55 | 10450 | Reunioes BAT, status reports, alinhamentos COE, gestao de RFCs
TOTAL | 14 semanas | 400 | 86920 | Solucao completa DevSecOps (15 itens + Handover)

## Semana a Semana
CRONOGRAMA DETALHADO - SEMANA A SEMANA
SEMANA 1 -- Discovery e Setup Inicial
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 12 | Kick-off com BAT. Discovery Salesforce/SAP. Elaborar e submeter RFCs iniciais ao COE.
Senior | 6 | Mapear ambiente ADO, policies herdadas, networking, firewalls. Validar conectividade Azure.
Pleno | 4 | Checklist de pre-requisitos. Documentar dependencias. Enviar para BAT.
TOTAL SEMANA | 22
SEMANA 2 -- Aguardando Acessos + Repos
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 8 | Follow-up com COE sobre RFCs. Alinhamento tecnico com BAT. Nomenclatura e branching.
Senior | 8 | Criar repositorios Git no Azure Repos. Configurar Branch Protection Rules iniciais.
Pleno | 6 | GitFlow (main/develop/feature/release/hotfix). Convencoes de commit e PR.
TOTAL SEMANA | 22
SEMANA 3 -- Repos Operacionais + Prep CI
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 6 | Validar repos. Arquitetura pipelines YAML (template herdavel). Quality Gate Matrix. Status report.
Senior | 10 | Branch Protection (aprovadores, checks). Grupos de seguranca Azure AD/Entra ID. Fluxo PR completo.
Pleno | 8 | Estrutura base pipelines CI (YAML template). Variable Groups por ambiente.
TOTAL SEMANA | 24
SEMANA 4 -- Pipelines CI: Java
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 6 | Reuniao para acesso SonarQube corporativo. Quality Gates (80%, zero Critical). Status report.
Senior | 14 | Pipeline CI Java A: Maven/Gradle, JUnit 5, JaCoCo, Sonar. Troubleshooting conectividade Sonar.
Pleno | 10 | Pipeline CI Java B: replicar padrao. Checkstyle/PMD linting. Gate de bloqueio de merge.
TOTAL SEMANA | 30
SEMANA 5 -- CI: Flutter + Seguranca
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 4 | Validar pipelines Java. Revisar seguranca. Status report.
Senior | 12 | Pipeline CI Flutter: test, analyze, cobertura. OWASP Dependency Check (SCA Java).
Pleno | 10 | Gitleaks (secrets detection). Integration Tests Testcontainers (Java+PG+Redis). Gates seguranca.
TOTAL SEMANA | 26
SEMANA 6 -- Finalizacao CI + Containers
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 6 | Revisao final pipelines CI. Quality Gate Matrix aprovada. Estrategia containers/ACR. Status report.
Senior | 10 | Troubleshooting issues CI (falsos positivos, timeouts). Dockerfile multi-stage Java A.
Pleno | 10 | Dockerfile Java B. ACR setup. Pipeline build + push. Trivy scan.
TOTAL SEMANA | 26
SEMANA 7 -- Containers + Setup E2E
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 6 | Arquitetura ambiente efemero E2E. Alinhar sandbox Salesforce/SAP com BAT. Follow-up RFCs.
Senior | 12 | Dockerfile Flutter (nginx). Image signing Cosign. Trivy/Grype no pipeline. Fix vulnerabilidades.
Pleno | 12 | Playwright setup (browsers headless). Contratos OpenAPI/Swagger. WireMock mocks Salesforce/SAP.
TOTAL SEMANA | 30
SEMANA 8 -- Finalizacao E2E + Inicio CD
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 8 | Design ambientes CD (UAT/REG/PRD). Approval Gates com PO BAT. RFC Service Connections.
Senior | 12 | Cenarios E2E (happy path + erros: timeout, 500, rate limit). Pipeline E2E no fluxo CI.
Pleno | 10 | Artifact promotion (mesma imagem entre ambientes). Variable Groups. Pipeline CD UAT.
TOTAL SEMANA | 30
SEMANA 9 -- CD Multi-ambiente + IaC
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 10 | Terraform networking: VNet, subnets, Private Endpoints, NSGs, DNS. Validar com infra BAT.
Senior | 14 | Pipeline CD UAT (trigger develop). Pipeline CD REG (trigger release/*). Flyway migrations. Smoke tests.
Pleno | 10 | Terraform compute: Container Apps Env. Terraform dados: PostgreSQL Flex, Redis. State remoto.
TOTAL SEMANA | 34
SEMANA 10 -- CD Producao + IaC
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 10 | Terraform: App Gateway WAF v2, Key Vault, APIM, Service Bus. tfsec/checkov. Status report.
Senior | 14 | Pipeline CD PRD: tags v*, Blue-Green, Approval Gates, rollback automatico, smoke tests pos-deploy.
Pleno | 8 | Terraform: ACR Private Endpoint, Service Bus, DNS. Troubleshooting Private Endpoints (firewall).
TOTAL SEMANA | 32
SEMANA 11 -- Finalizacao CD + Observabilidade
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 8 | OWASP ZAP (DAST) em UAT. SLOs com PO BAT (99.9%, p99<500ms). Alertas Teams. Status report.
Senior | 10 | Teste E2E fluxo CD completo: commit->CI->UAT->REG->PRD. Correcoes. Validar rollback simulado.
Pleno | 10 | OpenTelemetry SDK Java (traces, metricas, logs). App Insights + Log Analytics.
TOTAL SEMANA | 28
SEMANA 12 -- Dashboards + Inicio Handover
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 10 | Dashboards Grafana: RED (servicos), USE (infra). Thresholds de alerta.
Senior | 10 | Azure Monitor Availability Tests (5min, 3 locais). Probes Container Apps. Validar traces E2E.
Pleno | 10 | Documentacao tecnica em ingles: arquitetura, pipelines, IaC, integracoes. Indice de runbooks.
TOTAL SEMANA | 30
SEMANA 13 -- Handover: Sessoes e Docs
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 12 | Sessao 1: Arquitetura e IaC (4h). Sessao 2: Pipelines CI/CD e rollback (4h). Defesa tecnica.
Senior | 8 | Sessao 3: Observabilidade, SLOs e troubleshooting (4h). Video walkthrough gravado (~45min).
Pleno | 10 | Runbooks (CI, CD, rollback, DR). Troubleshooting guide. FAQ tecnico.
TOTAL SEMANA | 30
SEMANA 14 -- Suporte e Encerramento
Profissional | Horas | Atividades
Lider Tecnico | 8 | Reuniao de encerramento. Apresentacao de resultados. Recomendacoes Frente B. Aceite formal.
Senior | 6 | Suporte a duvidas pos-handover. Correcoes pontuais. Validacao final pipelines.
Pleno | 6 | Revisao final documentacao. Entrega formal artefatos. Checklist de encerramento.
TOTAL SEMANA | 20

## Horas por Profissional
DISTRIBUICAO DE HORAS POR PROFISSIONAL E SEMANA
Profissional | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Total | %
Lider Tecnico | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 114 | 28%
Senior | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 146 | 36%
Pleno | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 124 | 31%
Contingencia | [14 empty] | 16 | 4%
TOTAL SEMANA | 22 | 22 | 24 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 32 | 28 | 30 | 30 | 20 | 400 | 100%

## Custo Acumulado
CURVA DE CUSTO ACUMULADO POR SEMANA
Semana | Horas | Custo (R$) | Acumulado (R$) | % Concluido
S1 | 22 | 4840 | 4840 | 6%
S2 | 22 | 4840 | 9680 | 11%
S3 | 24 | 5280 | 14960 | 17%
S4 | 30 | 6600 | 21560 | 25%
S5 | 26 | 5720 | 27280 | 31%
S6 | 26 | 5720 | 33000 | 38%
S7 | 30 | 6600 | 39600 | 46%
S8 | 30 | 6600 | 46200 | 53%
S9 | 34 | 7480 | 53680 | 62%
S10 | 32 | 7040 | 60720 | 70%
S11 | 28 | 6160 | 66880 | 77%
S12 | 30 | 6600 | 73480 | 85%
S13 | 30 | 6600 | 80080 | 92%
S14 | 20 | 3800 | 83880 | 97%
Contingencia | 16 | 3040 | 86920 | 100%
TOTAL | 400 | 86920 | 86920 | 100%

## Milestones e Riscos
MARCOS DO PROJETO (MILESTONES)
Marco | Semana / Criterio | Entregavel de Aceite | Risco de Atraso
M0 | S1 - Kick-off Realizado | Reuniao feita, RFCs submetidas, checklist enviado | Baixo
M1 | S2 - Acessos e Ambiente Prontos | Todos os acessos ADO Nivel 3 liberados pela BAT | ALTO
M2 | S3 - Repos Operacionais | 3 repos com GitFlow, PRs funcionando | Medio
M3 | S6 - CI Completo | 3 pipelines CI com Quality Gates + Sonar integrado | Medio
M4 | S8 - Artefatos e E2E | Docker images no ACR, E2E passando com mocks | Medio
M5 | S11 - CD Multi-Ambiente | Deploy UAT/REG/PRD com Blue-Green e rollback testado | ALTO
M6 | S12 - Observabilidade Completa | Dashboards Grafana, SLOs, alertas, IaC 100% | Medio
M7 | S14 - Projeto Encerrado | Handover concluido, aceite formal assinado | Baixo
PREMISSAS DO PIOR CENARIO
# | Risco | Impacto no Cronograma | Semanas Afetadas
1 | RFC do COE Global demora 3-4 semanas | +2 semanas de espera na Fase 1 e Fase 4 | S2-S3, S8-S10
2 | BAT atrasa 1 semana para acessos ADO | +1 semana na Fase 0 | S1-S2
3 | SonarQube corporativo com problemas | +8h de troubleshooting | S4-S5
4 | Sandbox Salesforce/SAP indisponivel | +1 semana na Fase 3 (mocks como fallback) | S7-S8
5 | Problemas de rede (VNet, firewall) | +8h de troubleshooting | S9-S11
6 | Retrabalho apos revisao BAT | +16h distribuidas | S8-S13
7 | Reunioes, status, ceremonias | ~4h/semana para o Lider Tecnico | S1-S14

## Custo por Profissional
CUSTO POR PROFISSIONAL
Profissional | Horas | Valor/Hora (R$) | Custo Total (R$)
Lider Tecnico / Arquiteto DevOps | 114 | 280 | 31920
Engenheiro DevSecOps Senior | 146 | 220 | 32120
Engenheiro DevSecOps Pleno | 124 | 160 | 19840
Contingencia (mix de perfis) | 16 | 190 | 3040
TOTAL | 400 |  | 86920