PREMISSAS, PRÉ-REQUISITOS
E CRONOGRAMA DO PROJETO

Implementação de Esteira DevSecOps
Azure DevOps (ADO)

____________________________________________________________

Cliente: BAT Latam South (Souza Cruz)

Referência: PT-BAT-DEVSECOPS-2026-001

Data: Junho de 2026

Esforço Total: 700 horas

Duração: 15 semanas

CONFIDENCIAL

# Parte 1: Pré-Requisitos para Execução do Projeto

Para que o fornecedor consiga implementar e construir a esteira DevSecOps, os seguintes itens precisam ser fornecidos ou garantidos pela BAT:

## 1.1 Para Iniciar o Projeto (Fase 0 — Kick-off)

| # | Pré-Requisito | Responsável | Prazo | Se não fornecer... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acessos de Nível 3 no Azure DevOps (repositórios, pipelines, builds) | BAT LATAM | 5 dias úteis após kick-off | Bloqueia todo o projeto |
| 2 | SPOC técnico designado com mínimo 4h/semana de disponibilidade | BAT LATAM | No kick-off | Sem interlocutor, projeto trava |
| 3 | Definição da aplicação de referência (qual app será a primeira esteira) | BAT LATAM | No kick-off | Sem saber o que construir |
| 4 | Definição das APIs externas reais (Serasa? Sefaz? SF? SAP?) | BAT LATAM | Na Fase 0 | Integração fica genérica demais |
| 5 | Definição de ambientes: UAT+PRD ou UAT+REG+PRD | BAT LATAM | Na Fase 0 | Pipelines de deploy não configuráveis |

## 1.2 Para Construir a Esteira (Fases 1 a 5)

| # | Pré-Requisito | Responsável | Quando | Se não fornecer... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Instância SonarQube/SonarCloud corporativa ativa e acessível | BAT | Fase 2 | Quality Gates e análise de código inviáveis |
| 7 | Quality Gates corporativos definidos pelo time BAT | BAT | Fase 2 | Usaremos sugestões complementares, sem padrão oficial |
| 8 | Licenças de todas as ferramentas (Sonar, Snyk, Checkmarx, Grafana, etc.) | BAT | Antes de cada fase | Esteira incompleta no ponto da ferramenta |
| 9 | Aprovação de RFCs pelo COE (Service Connections, Variable Groups) | COE Global | 2-3 semanas | Bloqueia Fase 4 (deploys multi-ambiente) |
| 10 | Credenciais das APIs externas (sandbox/homologação) | BAT LATAM | Fase 3 | Testes E2E apenas com mocks, sem validação real |
| 11 | Liberações de rede (VNet, NSGs, Private Endpoints) | COE Global | 2-3 semanas | Bloqueia Fase 5 (IaC/networking) |
| 12 | Ambiente Container Apps ou AKS provisionado (ou via RFC na Fase 0) | BAT + COE | Fase 4 | Sem plataforma de compute para deploy |

## 1.3 Para o Handover (Fase 6)

| # | Pré-Requisito | Responsável | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Time BAT disponível para 3 sessões de treinamento hands-on | BAT LATAM | Fase 6 |
| 14 | SPOC para aprovar documentação técnica em inglês | BAT LATAM | Fase 6 |

# Parte 2: Premissas do Projeto

Condições assumidas como verdadeiras para viabilidade do projeto:

| # | Premissa | Base |
| --- | --- | --- |
| P1 | Escopo é criação de pipelines e esteiras — correção de código/vulnerabilidades é responsabilidade do time de desenvolvimento da BAT | Q&A Item 6 |
| P2 | PenTest e testes de intrusão não são escopo deste projeto | Q&A Item 14 |
| P3 | Fornecedor não terá acesso Admin ao ADO — toda alteração nos Níveis 1 e 2 será via RFC | Edital §2 |
| P4 | Fornecedor segue rigorosamente padrões, normas e políticas da BAT | Edital §2 |
| P5 | Toda documentação técnica será entregue em inglês | Q&A Item 10 |
| P6 | Toda a equipe alocada tem inglês técnico para interagir com COE Global | Q&A Item 9 |
| P7 | Prestação de serviço 100% remota, equipamento e licenciamento pelo fornecedor | Edital §5 e §6 |
| P8 | Horas consumidas durante bloqueios por dependências externas da BAT não contam contra o budget da Frente A | Proposta §11 |
| P9 | A esteira é um template reutilizável — será replicada para projetos futuros | Q&A Item 7 |
| P10 | Frente B é sob demanda pura, sem retainer mensal mínimo | Q&A Item 11 |
| P11 | Acionamentos fora do horário comercial serão acordados previamente | Q&A Item 12 |
| P12 | Não há SLA formal da BAT para aprovação de RFCs — cronograma inclui buffer de contingência | Q&A Item 1 |

# Parte 3: Cronograma do Projeto

## 3.1 Equipe do Projeto

| Perfil | Dedicação Semanal | Total 15 Semanas | Responsabilidades Principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Técnico / Arquiteto DevOps | ~16h/semana | ~240h | Arquitetura, IaC Terraform, interface com COE em inglês, RFCs, decisões de design, gestão técnica |
| Engenheiro DevSecOps Sênior | ~18h/semana | ~270h | Pipelines CI/CD, segurança Shift-Left, observabilidade, deploys multi-ambiente, APIM |
| Engenheiro DevSecOps Pleno | ~13h/semana | ~190h | Dockerfiles, testes E2E (Playwright), mocks (WireMock), documentação em inglês, automações |
| TOTAL | ~47h/semana | 700h |  |

## 3.2 Visão Geral por Fase

| Fase | Semanas | Líder (h) | Sênior (h) | Pleno (h) | Total (h) | Entregáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Pré-requisitos e Discovery | S1 — S2 | 24 | 16 | 10 | 50 | Checklist de acessos, discovery de APIs, validação de ambiente, RFCs submetidas ao COE |
| Fase 1: Repositórios e Versionamento | S2 — S4 | 20 | 24 | 16 | 60 | Repos ADO com nomenclatura BAT, GitFlow, Branch Protection, acessos de terceiros |
| Fase 2: Integração Contínua e Qualidade | S4 — S6 | 28 | 40 | 22 | 90 | Pipelines CI (Java ×2 + Flutter), SonarQube corporativo, Quality Gates, SAST/SCA |
| Fase 3: Empacotamento, Artefatos e E2E | S6 — S8 | 24 | 36 | 30 | 90 | Dockerfiles multi-stage, ACR, Playwright E2E, WireMock, contratos OpenAPI |
| Fase 4: Continuous Delivery Multi-Ambiente | S8 — S11 | 36 | 48 | 36 | 120 | Pipelines CD (UAT/REG/PRD), Blue-Green, rollback < 5min, Flyway, Approval Gates |
| Fase 5: Observabilidade e IaC | S10 — S13 | 40 | 52 | 28 | 120 | Terraform completo (VNet, Private Endpoints, NSGs), OpenTelemetry, Grafana, SLOs, alertas |
| Fase 6: Handover e Onboarding | S13 — S15 | 28 | 22 | 20 | 70 | Documentação em inglês, 3 sessões hands-on, runbooks, vídeo, guia de replicação do template |
| Gestão e Alinhamentos | S1 — S15 | 40 | 32 | 28 | 100 | Reuniões BAT/COE, status reports, gestão de RFCs, impedimentos, defesa técnica |
| TOTAL | 15 semanas | 240 | 270 | 190 | 700 |  |

## 3.3 Cronograma Visual — Gantt Simplificado

Distribuição semanal das fases ao longo das 15 semanas:

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Discovery | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1: Repos/GitFlow |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: CI/Qualidade |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Artefatos/E2E |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: CD Multi-Amb. |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Fase 5: Observab./IaC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Fase 6: Handover |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
| Gestão/Alinhamentos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

## 3.4 Marcos (Milestones)

| Semana | Marco | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| S2 | Discovery concluído | Aplicação definida, APIs mapeadas, RFCs submetidas, checklist de acessos completo |
| S4 | Repositórios operacionais | GitFlow configurado, Branch Protection ativo, PRs funcionando |
| S6 | Pipeline CI completo | Builds Java/Flutter passando, SonarQube integrado, Quality Gates bloqueando |
| S8 | E2E validado | Playwright rodando, mocks WireMock ativos, contratos OpenAPI publicados |
| S11 | CD multi-ambiente operacional | Deploys UAT/REG/PRD funcionando, Blue-Green ativo, rollback testado |
| S13 | Infraestrutura completa | Terraform provisionando, OpenTelemetry exportando, Grafana com SLOs |
| S15 | Handover concluído | Documentação aprovada, 3 sessões realizadas, template validado para replicação |

## 3.5 Riscos e Contingências no Cronograma

| Risco | Probabilidade | Impacto | Contingência Incluída |
| --- | --- | --- | --- |
| RFC do COE demora 3-4 semanas | Alta | Atrasa Fases 4 e 5 | +2 semanas de buffer distribuídas nas Fases 4-5 |
| BAT atrasa 1 semana para fornecer acessos ADO | Média | Atrasa Fase 1 | Fase 0 tem folga de 1 semana para absorver |
| SonarQube corporativo exige troubleshooting | Média | Atrasa Fase 2 | +16h contingência na Fase 2 |
| Sandbox APIs externas não disponível | Média | Atrasa Fase 3 | E2E roda 100% com mocks; validação real na Fase 4 |
| Problemas de rede (VNet, firewall) | Média | Atrasa Fase 5 | +16h contingência na Fase 5 |
| Retrabalho após revisão BAT | Média | Distribui-se nas fases | +24h distribuídas nas Fases 4-6 |

## 3.6 Distribuição de Horas por Perfil e Fase

Detalhamento das 700 horas:

| Fase | Líder Técnico | Engenheiro Sênior | Engenheiro Pleno | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Discovery | 24h (48%) | 16h (32%) | 10h (20%) | 50h |
| Fase 1: Repos/GitFlow | 20h (33%) | 24h (40%) | 16h (27%) | 60h |
| Fase 2: CI/Qualidade | 28h (31%) | 40h (44%) | 22h (24%) | 90h |
| Fase 3: Artefatos/E2E | 24h (27%) | 36h (40%) | 30h (33%) | 90h |
| Fase 4: CD Multi-Ambiente | 36h (30%) | 48h (40%) | 36h (30%) | 120h |
| Fase 5: Observabilidade/IaC | 40h (33%) | 52h (43%) | 28h (23%) | 120h |
| Fase 6: Handover | 28h (40%) | 22h (31%) | 20h (29%) | 70h |
| Gestão/Alinhamentos | 40h (40%) | 32h (32%) | 28h (28%) | 100h |
| TOTAL | 240h (34%) | 270h (39%) | 190h (27%) | 700h (100%) |

Nota: As Fases 4 e 5 possuem sobreposição intencional (S10-S11) para otimizar o tempo. Enquanto o Sênior finaliza deploys multi-ambiente, o Líder já inicia IaC e observabilidade em paralelo.

____________________________________________________________

CONFIDENCIAL

Documento complementar à Proposta Técnica PT-BAT-DEVSECOPS-2026-001