# Proposta Tecnica: Implementacao de DevSecOps no Ambiente Azure DevOps (ADO)

Cliente: BAT Latam South (Souza Cruz)

Assunto: Solicitacao de Proposta (RFP) -- Servicos Especializados de DevSecOps

Data: 02 de Junho de 2026

Versao: 2.0 (Revisada)

Referencia: PT-BAT-DEVSECOPS-2026-001

Status: Versao Final para Submissao

## 0. Resumo Executivo

### O Desafio

A BAT Latam South (Souza Cruz) necessita padronizar e automatizar suas praticas de DevSecOps no Azure DevOps, garantindo seguranca, governanca corporativa e conformidade com o Global COE -- tudo isso em um ambiente com restricoes de acesso administrativo e interface obrigatoria com times globais em ingles.

### Nossa Solucao

Propomos a construcao de uma esteira DevSecOps completa, parametrizavel e reutilizavel que cobre os 15 itens obrigatorios do edital, desde a criacao de repositorios ate observabilidade avancada em producao. A solucao utiliza Azure Container Apps como plataforma de compute, Terraform para infraestrutura como codigo, e uma cadeia de seguranca Shift-Left integrada a cada commit.

### Valor Entregue

Reducao estimada de 70-80% no tempo de onboarding de novas aplicacoes (de semanas para dias via templates reutilizaveis)

Cobertura de seguranca automatizada de 100% no ciclo CI (SAST, SCA, Secrets Detection, DAST)

Zero deploys manuais em producao -- todo deploy via pipeline automatizado com Approval Gates e rollback automatico

Observabilidade ponta a ponta com SLOs definidos e alertas integrados

### Investimento e Prazo

|  | Frente A (Setup) | Frente B (Sob Demanda) |
| --- | --- | --- |
| O que eh | Esteira completa para 1 aplicacao de referencia | Horas de suporte tecnico especializado |
| Investimento | R$ 41.800 fixo (detalhes na proposta comercial) | R$ 110-280/hora por senioridade |
| Prazo | 6 fases + Fase 0 de pre-requisitos | Continuo apos implantacao |
| Pagamento | Na entrega, com criterios de aceite | 60 dias apos execucao |

## 1. Introducao e Visao Geral do Projeto

A presente proposta tecnica tem como objetivo apresentar a abordagem da nossa equipe para a estruturacao, padronizacao, evolucao e sustentacao de praticas de DevSecOps na nuvem Microsoft Azure, utilizando como plataforma central o Azure DevOps (ADO), para atender as iniciativas de IDT da BAT Latam South (Souza Cruz).

Compreendemos que o desafio central vai alem da simples automacao de pipelines: trata-se de garantir a estabilidade, disponibilidade, seguranca da informacao e governanca corporativa em um ambiente altamente regulado, onde a interface com times globais e a conformidade com as regras estabelecidas pelo Global COE (Center of Excellence) da BAT sao fatores criticos de sucesso.

### Principais Objetivos do Engajamento

Padronizacao Baseada em Modelos Reutilizaveis: Criacao de esteiras DevSecOps robustas e parametrizaveis (via YAML no ADO) para acelerar o onboarding de novas aplicacoes.

Seguranca Nativa (Shift-Left Security): Integracao automatica de SAST, SCA, Secrets Detection e DAST sem impactar a agilidade de entrega.

Observabilidade Avancada: Telemetria baseada em OpenTelemetry com backend Azure Monitor e dashboards Grafana, estabelecendo SLOs concretos.

Alinhamento e Governanca Global: Atuacao fluida e colaborativa em ingles com os times globais da BAT, respeitando os tres niveis de controle e o fluxo de Change Management.

### Diferenciais Competitivos

Experiencia comprovada com Azure DevOps Enterprise em ambientes com restricao de acesso administrativo

Fluencia em ingles tecnico em toda a equipe senior para interface direta com o Global COE

Modelo hibrido Frente A + B que reduz risco financeiro para a BAT

Abordagem Reliability First com SLOs, RTO/RPO e rollback automatizado desde o Day 1

## 2. Arquitetura de Governanca e Integracao no Azure DevOps (ADO)

Um dos pontos mais criticos do escopo da BAT eh a restricao de acessos administrativos (Admin) nos portais do Azure DevOps. Como fornecedor parceiro, nossa atuacao respeitara rigorosamente a estrutura de tres niveis definida pela BAT:

### Modelo de 3 Niveis

| Nivel | Responsavel | Escopo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1: Plataforma | COE Global BAT | Politicas globais, templates herdados, organizacao ADO | Alteracoes requerem aprovacao global |
| Nivel 2: Organizacao | BATDIGITAL | Change Management via CAB, Service Connections, Variable Groups | Alteracoes via RFC formal |
| Nivel 3: Projeto | Aplicacao Local (PO + Fornecedor) | Repositorios, pipelines, builds, testes | Autonomia local dentro das politicas herdadas |

Atuacao do fornecedor: Nivel 3 com autonomia local, e RFCs estruturadas para Niveis 2 e 1.

### Estrategia de Operacao sem Acesso Admin

Design e Engenharia: Desenhamos localmente os arquivos de infraestrutura como codigo (IaC - Terraform) e os arquivos de configuracao de pipelines (YAML).

Validacao: Validamos os artefatos nos limites do Nivel 3 (Projeto).

Change Management (RFC): Para alteracoes que exijam provisionamento no Nivel 2 ou Nivel 1, estruturaremos RFCs detalhadas com categorizacao formal:

Standard Changes: Pre-aprovadas pelo COE (ex: criacao de branch policies em repos existentes)

Normal Changes: Submetidas ao CAB com antecedencia minima de 1 sprint (ex: nova Service Connection, Variable Group)

Emergency Changes: Procedimento acelerado para incidentes criticos em PRD

Interface Tecnica Fluente: Nosso Lider Tecnico / Arquiteto DevOps conduzira as interacoes com o time global em reunioes internacionais em ingles, acelerando a aprovacao das RFCs.

SLA esperado para RFCs: Consideramos 2-3 semanas para aprovacao de Normal Changes pelo COE. Nosso cronograma inclui buffer de contingencia para mitigar atrasos.

## 3. Escopo Tecnico Detalhado: Implementacao da Esteira DevSecOps

Para fins de estimativa de esforco e custo (Frente A), consideramos a aplicacao de referencia descrita no item 1.1 do edital:

2 Microservicos Backend: Java (Spring Boot), autocontidos em containers

1 Frontend SPA/PWA: Flutter (conforme definido pela BAT para compartilhar codebase com mobile futuro)

1 Banco de Dados Relacional: PostgreSQL (Azure Database for PostgreSQL Flexible Server)

1 Cache NoSQL: Redis (Azure Cache for Redis)

2 APIs Externas: Salesforce (REST API / OAuth 2.0) e SAP (OData V4)

### Plataforma de Compute: Azure Container Apps

Recomendamos Azure Container Apps como plataforma principal de compute para esta aplicacao, pelos seguintes motivos:

| Criterio | Container Apps | AKS |
| --- | --- | --- |
| Complexidade operacional | Baixa (PaaS gerenciado) | Alta (upgrades, node pools, RBAC K8s) |
| Custo para 2-3 microservicos | Proporcional ao uso (scale-to-zero) | Over-provisioned (minimo 3 nodes) |
| Canary/Blue-Green | Nativo (revision-based traffic splitting) | Requer Flagger/Argo Rollouts |
| VNet integration | Suportado | Total |
| Dapr (service mesh) | Integrado nativamente | Requer instalacao manual |

Nota: Caso a BAT ja possua cluster AKS provisionado ou o COE Global exija AKS, adaptaremos a solucao sem impacto funcional. A migracao de Container Apps para AKS eh direta se a aplicacao crescer para 10+ microservicos.

### Tabela de Solucao de Engenharia

#### Fase 1: Setup, Repositorios e Versionamento (Itens 1-3)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Tecnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criacao e configuracao de repositorios no ADO | Estruturacao de repositorios Git no Azure Repos seguindo nomenclatura corporativa BAT (ex: `bat-latamsouth-<app>-<tier>`). Configuracao de Branch Protection Rules (PRs obrigatorios, revisao de codigo, aprovacao por pares). |
| 2 | GitFlow Workflow como Software Versioning | Modelo GitFlow com branches `main`, `develop`, `feature/*`, `release/*`, `hotfix/*`. Automacao de merges e pull requests via triggers de pipeline. |
| 3 | Criar usuarios para provedores terceiros | Levantamento e mapeamento de perfis de acesso. RFCs de seguranca para Azure AD/Entra ID com privilegio minimo. Processo de offboarding e revisao periodica documentado. |

#### Fase 2: Integracao Continua e Qualidade (Itens 4-5)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Tecnica |
| --- | --- | --- |
| 4 | Pipeline para execucao dos Unit Tests | CI disparada por Pull Requests. Java: Maven/Gradle com JUnit 5. Flutter: flutter test. Quality Gate: merge bloqueado se cobertura < 80% ou testes falharem. |
| 5 | Sonar e Lint para Code Quality | Integracao com instancia SonarQube/SonarCloud corporativa da BAT. Quality Gates padrao corporativo aplicados. Caso insuficientes, propomos complementar com: duplicacao < 3%, debt ratio < 5%, zero Critical/Blocker issues. |

#### Fase 3: Empacotamento, Artefatos e E2E (Itens 6-7)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Tecnica |
| --- | --- | --- |
| 6 | Pipeline para empacotar aplicacoes | Backend (Java): Dockerfiles multi-stage otimizados, publicacao no ACR. Frontend (Flutter): Builds para SPA/PWA web e APK/AAB. Artifact promotion: mesmo artefato Docker promovido entre ambientes (build once, deploy everywhere). |
| 7 | Pipeline para execucao dos E2E Tests | Framework: Playwright (suporte nativo a multiplos browsers e PWA). Ambiente efemero via Container Apps revision dedicada. Mocks de APIs externas via WireMock com contratos OpenAPI. Cenarios de erro incluidos (timeout, 500, rate limit). |

#### Fase 4: Continuous Delivery Multi-Ambiente (Itens 8-10)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Tecnica |
| --- | --- | --- |
| 8 | Deploy em ambiente UAT | Deploy automatizado em Container Apps apos merge em `develop`. Notificacao automatica para o PO realizar homologacao. |
| 9 | Deploy em ambiente REG | Deploy automatizado no ambiente de Regressao apos branch `release/*`. Testes de regressao executados automaticamente. |
| 10 | Deploy em ambiente PRD | Deploy via tags de versao (`v*`). Estrategia: Blue-Green com revision-based traffic splitting. Approval Gates (PO local + equipe de seguranca). Rollback automatizado em < 5 minutos acionado por health check failure ou manualmente via Approval Gate reverso. Database migrations via Flyway com rollback script obrigatorio. Smoke tests automaticos pos-deploy. |

#### Fase 5: Observabilidade e IaC (Itens 11-15)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Tecnica |
| --- | --- | --- |
| 11 | Monitoramento Uptime e Health Checks | Probes nativos Container Apps/Kubernetes: Liveness, Readiness e Startup Probes para os microservicos Java. |
| 12 | Monitoramento Links/Endpoints Uptime | Azure Monitor Availability Tests (Standard Tests) com frequencia de 5 minutos, 3 localizacoes geograficas. Alertas para latencia > 2s ou status != 200. |
| 13 | Observabilidade com Logs, Metrics e Traces | Stack hibrida: OpenTelemetry SDK nos microservicos Java (vendor-neutral) exportando para Azure Monitor (App Insights + Log Analytics). Correlacao ponta a ponta de traces entre frontend Flutter e backend Java. |
| 14 | Provisionamento de Infraestrutura IaC | Terraform modular: Resource Group, Container Apps Environment, PostgreSQL Flexible Server, Redis Cache, ACR, Key Vault, VNet com 4 subnets, Private Endpoints para PG/Redis/ACR, NSGs, DNS Private Zones, Application Gateway WAF v2. |
| 15 | Monitoramento dos componentes | Dashboards Grafana com Azure Monitor datasource: metodos RED (Rate, Errors, Duration) para microservicos e USE (Utilization, Saturation, Errors) para PostgreSQL e Redis. SLOs iniciais: availability 99.9%, p99 latency < 500ms, error rate < 0.1%. Alertas via Teams. |

#### Fase 6: Handover, Runbooks e Onboarding

Documentacao tecnica completa em ingles

3 sessoes de treinamento hands-on com o time BAT

Runbook por pipeline (CI, CD, rollback, DR)

Troubleshooting guide com cenarios comuns

Video walkthrough gravado das esteiras

### Quality Gate Matrix

| Verificacao | Bloqueia Merge? | Bloqueia UAT? | Bloqueia REG? | Bloqueia PRD? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit tests falhando | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Coverage < 80% | Sim | Nao | Nao | Nao |
| Sonar Quality Gate fail | Sim | Nao | Nao | Nao |
| SAST Critical/High | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SCA CVE CVSS >= 7.0 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Secrets detectados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integration tests falhando | N/A | Sim | Sim | Sim |
| E2E tests falhando | N/A | Nao | Sim | Sim |
| DAST Critical | N/A | Nao | Sim | Sim |
| Aprovacao humana (PO) | Nao | Nao | Nao | Sim |
| Smoke test pos-deploy | N/A | Sim | Sim | Sim |

## 4. Arquitetura de Integracao

### APIs Externas

| API | Tipo | Autenticacao | Resiliencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Salesforce | REST API v56+ | OAuth 2.0 (JWT Bearer flow server-to-server) via Key Vault | Circuit Breaker (Resilience4j), Retry com exponential backoff + jitter, Timeout 10s |
| SAP | OData V4 | OAuth 2.0 ou certificado X.509 via Key Vault | Circuit Breaker, Retry, Timeout 15s, Bulkhead (pool isolado) |

API Gateway: Azure API Management (APIM) como camada centralizada para rate limiting, throttling, logging e autenticacao unificada.

Mensageria assincrona: Azure Service Bus para operacoes de escrita/comandos com SAP e Salesforce. Padrao: API sincrona para leitura, fila para escrita. Dead Letter Queue para mensagens falhadas apos 3 retries.

### Comunicacao entre Microservicos

Os 2 microservicos Java comunicam-se via REST sincrono com contratos OpenAPI/Swagger gerados automaticamente no build CI. Dapr sidecar (nativo Container Apps) fornece mTLS, retries e observabilidade distribuida. Backward compatibility obrigatoria -- deploy independente sem quebra de contrato.

### Contratos de API

Todos os microservicos Java geram spec OpenAPI/Swagger automaticamente como artefato do build CI e publicam no Azure Artifacts. Mocks WireMock sao gerados a partir dos contratos para ambientes inferiores.

## 5. Compliance e Seguranca da Informacao (Shift-Left)

A seguranca eh integrada organicamente a cada commit atraves da seguinte cadeia:

### Pipeline de Seguranca

| Etapa | Ferramenta | Momento | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Linter e Unit Tests | ESLint/Checkstyle + JUnit/Flutter test | PR | Bloqueia merge |
| 2. SAST (Analise Estatica) | SonarQube corporativo BAT | PR | Bloqueia merge (Critical/High) |
| 3. SCA (Vulnerabilidades em Libs) | OWASP Dependency Check (Java) + Trivy (containers) | PR | Bloqueia merge (CVSS >= 7.0) |
| 4. Secrets Detection | Gitleaks | PR | Bloqueia merge (qualquer finding) |
| 5. Build e Image Signing | Docker multi-stage + Cosign (Sigstore) | Merge | Artefato assinado |
| 6. DAST (Teste Dinamico) | OWASP ZAP | UAT/REG | Bloqueia deploy PRD (Critical) |
| 7. Deploy Seguro PRD | Blue-Green + Approval Gates | Tag v* | Aprovacao PO + Security |

### Praticas de Seguranca

Gerenciamento de Secrets: Azure Key Vault com Managed Identity (zero credentials em codigo). Rotacao automatica de secrets a cada 90 dias.

Escaneamento de Containers: Trivy/Grype para vulnerabilidades + OPA/Gatekeeper para policy enforcement em runtime (se AKS).

Compliance de Auditoria (SOC 2 / ISO 27001): Rastreabilidade absoluta ponta a ponta. Cada alteracao em PRD associada ao PR aprovado. Trilhas de auditoria imutaveis com retencao de 12 meses no Log Analytics.

Networking: Private Endpoints para PostgreSQL, Redis e ACR. NSGs restritivos. Application Gateway WAF v2 com regras OWASP Top 10.

## 6. Metas de Confiabilidade

### SLOs (Service Level Objectives)

| Metrica | Target | Metodo de Medicao |
| --- | --- | --- |
| Availability | 99.9% (8.7h downtime/ano) | Azure Monitor Availability Tests |
| Latencia p99 | < 500ms | App Insights (OpenTelemetry) |
| Error rate | < 0.1% | App Insights custom metrics |
| Deploy lead time | < 30 minutos (commit to PRD) | ADO Pipeline analytics |
| Rollback time | < 5 minutos | Automacao Blue-Green |

### SLA Composto da Arquitetura

Container Apps (99.95%) x PostgreSQL Flex HA (99.99%) x Redis (99.9%) x Front Door (99.99%)
= 99.83% (~1.5h downtime permitido/mes)

Com Circuit Breaker isolando APIs externas (Salesforce/SAP), o SLA do caminho critico interno fica desacoplado das dependencias terceiras.

### RTO/RPO

| Cenario | RTO | RPO |
| --- | --- | --- |
| Falha de container/pod | < 30 segundos | 0 (stateless) |
| Falha de zona | < 15 minutos | 0 (zone-redundant) |
| Corrupcao de dados | < 2 horas | < 15 minutos (point-in-time restore PG) |
| Rollback de deploy | < 5 minutos | 0 (Blue-Green) |

## 7. Equipe Tecnica e Modelo de Atuacao Internacional

### Perfis da Equipe

| Perfil | Papel no Projeto | Diferencial |
| --- | --- | --- |
| Lider Tecnico / Arquiteto DevOps | Arquitetura, RFCs, interface com COE em ingles | Experiencia com ADO Enterprise, fluencia em ingles |
| Engenheiro DevSecOps Senior | IaC Terraform, observabilidade, seguranca | Certificacoes Azure, expertise em WAF |
| Engenheiro DevSecOps Pleno | Pipelines YAML, Dockerfiles, automacao | Pratica em CI/CD multi-ambiente |

### Atuacao Internacional

Ingles Tecnico Fluente: Toda a equipe senior conduz discussoes de arquitetura, negocia prazos, documenta Playbooks/Runbooks e apresenta status em reunioes globais do COE.

Cultura SRE: Automacao sistematica, reducao de trabalho repetitivo, e Analise de Incidentes sem atribuicao de culpa individual (Blameless Post-Mortems).

## 8. Matriz de Riscos

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atraso na aprovacao de RFCs pelo COE Global | Alta | Alto | Buffer de 2 semanas por fase; RFCs antecipadas na Fase 0 |
| R2 | Incompatibilidade de versoes das ferramentas BAT (Sonar, ADO) | Media | Medio | Discovery tecnico na Fase 1; contingencia de 16h |
| R3 | Mudanca de escopo pela BAT durante execucao | Media | Alto | Change Request formal com re-estimativa e aprovacao |
| R4 | Indisponibilidade de sandbox Salesforce/SAP | Media | Alto | Mocks WireMock como fallback; discovery na Fase 1 |
| R5 | Restricoes de rede corporativa bloqueando deploys | Media | Alto | Mapeamento de networking na Fase 0; RFC antecipada para liberacoes |
| R6 | Turnover de pessoal-chave BAT (PO, SPOC tecnico) | Baixa | Alto | Documentacao completa; handover independente de individuos |

## 9. Matriz RACI

| Atividade | Foursys | BAT LATAM (IDT) | COE Global |
| --- | --- | --- | --- |
| Design de pipelines YAML | R/A | I | I |
| Desenvolvimento IaC Terraform | R/A | I | I |
| Aprovacao de RFCs (Nivel 2) | I | C | R/A |
| Provisionamento Service Connections | C | I | R/A |
| Configuracao Quality Gates | R | A | C |
| Integracao Sonar corporativo | R | A | C |
| Testes E2E e validacao | R/A | I | I |
| Handover e documentacao | R/A | A | I |
| Fornecimento de acessos e licencas | I | R/A | C |
| Aprovacao de deploy PRD | C | R/A | I |

Legenda: R = Responsavel, A = Aprovador, C = Consultado, I = Informado

## 10. Premissas e Dependencias

### Premissas

A BAT fornecera acessos de Nivel 3 no ADO em ate 5 dias uteis apos kick-off

A BAT designara um SPOC (Single Point of Contact) tecnico com disponibilidade de 4h/semana

Instancia SonarQube/SonarCloud corporativa ja ativa e acessivel

Ambiente Container Apps ou AKS ja provisionado (ou provisionamento via RFC na Fase 0)

Sandbox Salesforce e SAP disponivel para testes de integracao

### Dependencias Externas (responsabilidade BAT)

| Dependencia | Responsavel | SLA Esperado | Impacto se Atrasar |
| --- | --- | --- | --- |
| Acessos ADO Nivel 3 | BAT LATAM | 5 dias uteis | Bloqueia Fase 1 |
| Service Connections (RFC) | COE Global | 2-3 semanas | Bloqueia Fase 4 |
| Credenciais Salesforce/SAP (sandbox) | BAT LATAM | 10 dias uteis | Bloqueia Fase 3 (E2E) |
| Liberacoes de rede (VNet, NSG) | COE Global | 2-3 semanas | Bloqueia Fase 5 |

Clausula de impedimentos: Horas consumidas durante bloqueios por dependencias externas nao contabilizam contra o budget fixo da Frente A. Retomaremos a contagem apos liberacao formal pela BAT.

## 11. Modelo Comercial e Timeline

### Timeline de Entrega

08/06/2026: Submissao das Propostas Tecnica e Comercial via Coupa

08/06 a 12/06/2026: Chamadas de Alinhamento Tecnico e Defesa de Proposta

22/06 a 26/06/2026: Rodadas de Negociacao e Leilao Eletronico

Pos-Awarding: Inicio dos servicos conforme disponibilidade de acessos

### Estrutura Comercial (detalhes em documento separado: PT-BAT-DEVSECOPS-2026-002)

Frente A (Valor Fixo): Setup completo da esteira DevSecOps para a aplicacao de referencia

Frente B (Sob Demanda): Tabela de valores hora por senioridade para manutencao evolutiva e suporte

### Definicao de Pronto (Frente A)

Considera-se concluida a entrega da Frente A quando:

Todos os 15 itens do edital estiverem implementados e demonstrados em ambiente UAT

Quality Gate Matrix configurada e operacional em todos os niveis

Documentacao tecnica em ingles entregue e aprovada pelo SPOC BAT

3 sessoes de handover realizadas com time BAT

Runbooks de operacao e troubleshooting entregues

## 12. Proximos Passos

Submissao via Coupa ate 08/06/2026

Chamada de alinhamento tecnico para esclarecer duvidas e validar premissas

Kick-off pos-awarding com Fase 0 (pre-requisitos) e discovery de integracoes

Contato direto: [inserir nome e e-mail do Lider Tecnico]

## Glossario

| Termo | Definicao |
| --- | --- |
| ADO | Azure DevOps -- plataforma de desenvolvimento da Microsoft |
| CAB | Change Advisory Board -- comite de aprovacao de mudancas |
| COE | Center of Excellence -- centro global de excelencia da BAT |
| DAST | Dynamic Application Security Testing -- teste dinamico de seguranca |
| IaC | Infrastructure as Code -- infraestrutura como codigo |
| RFC | Request for Change -- requisicao formal de mudanca |
| RTO/RPO | Recovery Time/Point Objective -- metas de recuperacao |
| SAST | Static Application Security Testing -- teste estatico de seguranca |
| SCA | Software Composition Analysis -- analise de composicao de software |
| SLO | Service Level Objective -- meta de nivel de servico |

Confidencialidade: Todas as informacoes contidas nesta proposta sao tratadas com sigilo absoluto, respeitando o Codigo de Conduta Etica da BAT Brasil e os termos de confidencialidade do edital.

*Proposta elaborada pela equipe de Engenharia DevSecOps.*