PROPOSTA TÉCNICA

Implementação de DevSecOps
no Ambiente Azure DevOps (ADO)

____________________________________________________________

Cliente: BAT Latam South (Souza Cruz)

Assunto: RFP — Serviços Especializados de DevSecOps

Referência: PT-BAT-DEVSECOPS-2026-001

Data: Junho de 2026

Versão: 3.0 — Revisada com base no Questionário Técnico

CONFIDENCIAL

Este documento contém informações confidenciais destinadas exclusivamente
à BAT Latam South (Souza Cruz) no contexto da RFP referenciada.

# Índice

0. Resumo Executivo

1. Introdução e Visão Geral do Projeto

2. Arquitetura de Referência

3. Arquitetura de Governança no Azure DevOps

4. Escopo Técnico Detalhado (15 Itens)

5. Arquitetura de Integração (Camada Adaptável)

6. Compliance e Segurança (Shift-Left)

7. Metas de Confiabilidade (SLOs, RTO/RPO)

8. Equipe Técnica e Atuação Internacional

9. Matriz de Riscos

10. Matriz RACI

11. Premissas e Dependências

12. Modelo Comercial e Timeline

13. Próximos Passos

Glossário

# 0. Resumo Executivo

## O Desafio

A BAT Latam South (Souza Cruz) necessita padronizar e automatizar suas práticas de DevSecOps no Azure DevOps, garantindo segurança, governança corporativa e conformidade com o Global COE — tudo isso em um ambiente com restrições de acesso administrativo e interface obrigatória com times globais em inglês.

## Nossa Solução

Propomos a construção de uma esteira DevSecOps completa, parametrizável e reutilizável — projetada como template para ser replicada em múltiplas aplicações — que cobre os 15 itens obrigatórios do edital, desde a criação de repositórios até observabilidade avançada em produção.

A camada de integração com APIs externas é genérica e adaptável a qualquer provedor (Serasa, Sefaz, Salesforce, SAP ou outros), conforme esclarecido no questionário técnico da RFP.

## Valor Entregue

Redução estimada de 70-80% no tempo de onboarding de novas aplicações (de semanas para dias via templates reutilizáveis)

Template replicável: esteira construída uma vez, parametrizada para N aplicações futuras sem reconstrução

Cobertura de segurança automatizada de 100% no ciclo CI (SAST, SCA, Secrets Detection, DAST)

Zero deploys manuais em produção — todo deploy via pipeline automatizado com Approval Gates e rollback automático

Observabilidade ponta a ponta com SLOs definidos e alertas integrados

Integração adaptável: camada de APIs genérica suportando qualquer provedor externo (REST, SOAP, OData)

## Investimento e Prazo

|  | Frente A (Setup) | Frente B (Sob Demanda) |
| --- | --- | --- |
| O que é | Esteira template para aplicação de referência, replicável para projetos futuros | Horas de suporte técnico especializado |
| Investimento | R$ 41.800 fixo (detalhes na proposta comercial) | R$ 110-280/hora por senioridade |
| Prazo | 7 fases (incluindo Fase 0 de pré-requisitos) | Contínuo após implantação |
| Pagamento | Na entrega, com critérios de aceite definidos | 60 dias após execução |

# 1. Introdução e Visão Geral do Projeto

A presente proposta técnica tem como objetivo apresentar a abordagem da nossa equipe para a estruturação, padronização, evolução e sustentação de práticas de DevSecOps na nuvem Microsoft Azure, utilizando como plataforma central o Azure DevOps (ADO), para atender as iniciativas de IDT da BAT Latam South (Souza Cruz).

Compreendemos que o desafio central vai além da simples automação de pipelines: trata-se de garantir a estabilidade, disponibilidade, segurança da informação e governança corporativa em um ambiente altamente regulado, onde a interface com times globais e a conformidade com as regras estabelecidas pelo Global COE da BAT são fatores críticos de sucesso.

## Principais Objetivos do Engajamento

Visão de Plataforma: Conforme esclarecido no questionário técnico (Item 7), não há uma aplicação-alvo fixa — cada novo projeto solicitará a criação de uma esteira completa. Por isso, a Frente A entrega um template de esteira parametrizável, projetado para ser replicado em N aplicações futuras com esforço mínimo de customização.

Template Reutilizável como Produto: A esteira DevSecOps construída na Frente A é projetada como um template parametrizável (YAML + Terraform modules). Para cada nova aplicação, basta ajustar variáveis (nome do projeto, número de ambientes, APIs externas) sem reconstruir a esteira do zero.

Segurança Nativa (Shift-Left Security): Integração automática de SAST, SCA, Secrets Detection e DAST sem impactar a agilidade de entrega.

Observabilidade Avançada: Telemetria baseada em OpenTelemetry com backend Azure Monitor e dashboards Grafana, estabelecendo SLOs concretos.

Alinhamento e Governança Global: Atuação fluida e colaborativa em inglês com os times globais da BAT, respeitando os três níveis de controle e o fluxo de Change Management.

Onboarding Acelerado: Com o template pronto, o tempo estimado para provisionar uma nova aplicação completa cai de semanas para 2-3 dias (Frente B sob demanda).

## Diferenciais Competitivos

Experiência comprovada com Azure DevOps Enterprise em ambientes com restrição de acesso administrativo

Fluência em inglês técnico em toda a equipe (não apenas no líder) para interface direta com o Global COE, conforme exigido no questionário (Item 9)

Modelo híbrido Frente A + B que reduz risco financeiro para a BAT

Abordagem Reliability First com SLOs, RTO/RPO e rollback automatizado desde o Day 1

# 2. Arquitetura de Referência

A arquitetura proposta segue o princípio MVC-R (Mínimo Viável Confiável): produzir uma solução segura e operacional sem complexidade desnecessária, com caminho de evolução documentado.

Figura 1: Arquitetura de Referência — DevSecOps BAT Latam South

## Componentes por Camada

| Camada | Componente | Serviço Azure | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Acesso e Segurança | WAF e ingress | Application Gateway WAF v2 | Proteção OWASP Top 10, SSL termination, routing |
|  | API Gateway | Azure APIM | Rate limiting, throttling, autenticação unificada |
| 2. Compute | Plataforma containers | Azure Container Apps (VNet) | PaaS gerenciado, scale-to-zero, Dapr nativo |
|  | Microsserviço Java A | Container App + Dapr | Spring Boot, mTLS automático, observabilidade |
|  | Microsserviço Java B | Container App + Dapr | Spring Boot, comunicação inter-serviço |
|  | Frontend Flutter | Container App (nginx) | Assets estáticos com cache headers |
| 3. Dados | Banco relacional | PostgreSQL Flexible (HA) | Private Endpoint, backup, point-in-time restore |
|  | Cache | Azure Cache for Redis | Private Endpoint, sessões e cache |
| 4. Integração | Mensageria | Azure Service Bus | Filas assíncronas APIs externas, Dead Letter Queue |
|  | API externa A | Adaptável (REST/SOAP) | Ex: Serasa, SF. Via APIM, auth configurável, Circuit Breaker |
|  | API externa B | Adaptável (REST/SOAP/OData) | Ex: Sefaz, SAP. Via APIM, auth configurável, Circuit Breaker |
| 5. Observabilidade | Telemetria | Azure Monitor + App Insights | OpenTelemetry SDK, Log Analytics backend |
|  | Dashboards | Grafana | RED (serviços) e USE (infra), SLOs visuais |
|  | Secrets | Azure Key Vault | Managed Identity, rotação 90 dias |
|  | Registry | ACR | Private Endpoint, image signing Cosign |
| 6. DevOps | CI/CD | Azure DevOps | GitFlow, pipelines YAML, Approval Gates |
|  | IaC | Terraform | Módulos reutilizáveis, state remoto |

## Networking

| Recurso | Configuração |
| --- | --- |
| VNet | 4 subnets: Container Apps, PostgreSQL (delegated), Private Endpoints, Application Gateway |
| Private Endpoints | PostgreSQL, Redis, ACR, Key Vault, Service Bus — zero exposição pública |
| NSGs | Regras restritivas por subnet, deny-all como default |
| DNS Private Zones | Resolução interna para todos os Private Endpoints |
| Application Gateway | WAF v2 com regras OWASP 3.2, SSL termination |

## Decisões Arquiteturais

| Decisão | Escolha | Alternativa | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Plataforma compute | Container Apps | AKS | Menor complexidade para 2-3 microsserviços; migração AKS viável se 10+ |
| Deploy PRD | Blue-Green | Canary | Simples de governar; binário facilita aprovação CAB |
| Observabilidade | OTel + Azure Monitor + Grafana | Prometheus + Loki | Zero-ops; Grafana preserva UX sem infra adicional |
| Framework E2E | Playwright | Cypress | Múltiplos browsers, PWA nativo, CI headless |
| Service mesh | Dapr (nativo) | Istio / Linkerd | Integrado Container Apps; mTLS out-of-box |
| Mensageria | Azure Service Bus | Kafka | Managed, sem cluster; Dead Letter Queue nativa |

# 3. Arquitetura de Governança no Azure DevOps

Um dos pontos mais críticos do escopo da BAT é a restrição de acessos administrativos (Admin) nos portais do Azure DevOps. Como fornecedor parceiro, nossa atuação respeitará rigorosamente a estrutura de três níveis definida pela BAT.

## Modelo de 3 Níveis

| Nível | Responsável | Escopo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Nível 1: Plataforma | COE Global BAT | Políticas globais, templates herdados, organização ADO | Alterações requerem aprovação global |
| Nível 2: Organização | BATDIGITAL | Change Management via CAB, Service Connections | Alterações via RFC formal |
| Nível 3: Projeto | Aplicação Local (PO + Fornecedor) | Repositórios, pipelines, builds, testes | Autonomia local dentro das políticas |

## Estratégia de Operação sem Acesso Admin

Design e Engenharia: Desenhamos localmente os arquivos de IaC (Terraform) e pipelines (YAML).

Validação: Validamos os artefatos nos limites do Nível 3 (Projeto).

Change Management (RFC): RFCs detalhadas com categorização: Standard Changes (pré-aprovadas), Normal Changes (CAB com 1 sprint de antecedência) e Emergency Changes (procedimento acelerado).

Interface Técnica Fluente: Líder Técnico e Engenheiro Sênior conduzem interações com o COE em inglês, acelerando aprovação de RFCs.

SLA esperado para RFCs: Consideramos 2-3 semanas para aprovação de Normal Changes pelo COE. Nosso cronograma inclui buffer de contingência.

# 4. Escopo Técnico Detalhado

Aplicação de referência (item 1.1 do edital). Conforme esclarecido no questionário técnico (Item 8), o edital descreve um exemplo representativo e as APIs externas não são necessariamente fixas:

2 Microsserviços Backend: Java (Spring Boot), autocontidos em containers

1 Frontend SPA/PWA: Flutter

1 Banco de Dados: PostgreSQL (Azure Flexible Server)

1 Cache: Redis (Azure Cache for Redis)

2 APIs Externas: Camada genérica adaptável — exemplos do edital: Serasa e Sefaz; conforme Q&A pode ser Salesforce, SAP ou outros. Suporta REST, SOAP, OData com autenticação configurável.

## Fase 1: Setup, Repositórios e Versionamento (Itens 1-3)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criação e configuração de repositórios no ADO | Repositórios Git com nomenclatura corporativa BAT. Branch Protection Rules (PRs obrigatórios, revisão, aprovação). |
| 2 | GitFlow Workflow como Software Versioning | Modelo GitFlow: main, develop, feature/*, release/*, hotfix/*. Automação de merges via triggers. |
| 3 | Criar usuários para provedores terceiros | Mapeamento de perfis. RFCs para Azure AD/Entra ID com privilégio mínimo. Offboarding documentado. |

## Fase 2: Integração Contínua e Qualidade (Itens 4-5)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Técnica |
| --- | --- | --- |
| 4 | Pipeline para Unit Tests | CI por PR. Java: Maven/Gradle + JUnit 5. Flutter: flutter test. Quality Gate: merge bloqueado se cobertura < 80%. |
| 5 | Sonar e Lint para Code Quality | Integração com SonarQube/SonarCloud corporativo BAT. Conforme Q&A (Item 5), Quality Gates serão os definidos pelo time da BAT (em andamento). Complemento sugerido: duplicação < 3%, debt ratio < 5%, zero Critical/Blocker. |

## Fase 3: Empacotamento, Artefatos e E2E (Itens 6-7)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Técnica |
| --- | --- | --- |
| 6 | Pipeline para empacotar aplicações | Dockerfiles multi-stage otimizados, ACR. Artifact promotion: build once, deploy everywhere. |
| 7 | Pipeline para E2E Tests | Playwright (múltiplos browsers, PWA). Ambiente efêmero. Mocks WireMock com contratos OpenAPI. Cenários de erro incluídos. |

## Fase 4: Continuous Delivery Multi-Ambiente (Itens 8-10)

Nota sobre ambientes: Conforme questionário técnico (Item 3), a BAT esclareceu que para alguns projetos haverá apenas UAT e PRD (sem REG). A esteira é parametrizável para suportar 2 ambientes (UAT + PRD) ou 3 ambientes (UAT + REG + PRD), conforme definido no início de cada projeto.

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Técnica |
| --- | --- | --- |
| 8 | Deploy em ambiente UAT | Deploy automatizado após merge em develop. Notificação ao PO. |
| 9 | Deploy em ambiente REG (quando aplicável) | Deploy automatizado após branch release/*. Testes de regressão automáticos. Em projetos UAT+PRD, regressão executa em UAT antes de PRD. |
| 10 | Deploy em ambiente PRD | Tags v*. Blue-Green com traffic splitting. Approval Gates (PO + Security). Rollback automático < 5 min. Flyway migrations. Smoke tests. |

## Fase 5: Observabilidade e IaC (Itens 11-15)

| Item | Requisito do Edital | Abordagem Técnica |
| --- | --- | --- |
| 11 | Monitoramento Uptime e Health Checks | Probes nativos: Liveness, Readiness e Startup Probes. |
| 12 | Monitoramento Endpoints Uptime | Azure Monitor Availability Tests (5 min, 3 localizações). Alertas latência > 2s. |
| 13 | Observabilidade (Logs, Metrics, Traces) | OpenTelemetry SDK exportando para Azure Monitor. Traces ponta a ponta. |
| 14 | Provisionamento IaC | Terraform modular: Container Apps, PostgreSQL, Redis, ACR, Key Vault, VNet, Private Endpoints, NSGs, DNS, AppGw WAF. |
| 15 | Monitoramento componentes | Grafana: RED + USE. SLOs: 99.9% availability, p99 < 500ms, error rate < 0.1%. Alertas Teams. |

## Fase 6: Handover, Runbooks e Onboarding

Documentação técnica completa em inglês

3 sessões de treinamento hands-on com o time BAT

Runbook por pipeline (CI, CD, rollback, DR)

Troubleshooting guide com cenários comuns

Vídeo walkthrough gravado das esteiras

Guia de replicação do template: passo a passo para provisionar novas aplicações a partir do template

## Quality Gate Matrix

| Verificação | Bloqueia Merge? | Bloqueia UAT? | Bloqueia REG? | Bloqueia PRD? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit tests falhando | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Coverage < 80% | Sim | Não | Não | Não |
| Sonar Quality Gate fail | Sim | Não | Não | Não |
| SAST Critical/High | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SCA CVE CVSS >= 7.0 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Secrets detectados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integration tests falha | N/A | Sim | Sim | Sim |
| E2E tests falhando | N/A | Não | Sim | Sim |
| DAST Critical | N/A | Não | Sim | Sim |
| Aprovação humana (PO) | Não | Não | Não | Sim |
| Smoke test pós-deploy | N/A | Sim | Sim | Sim |

# 5. Arquitetura de Integração

Nota sobre APIs Externas: Conforme resposta ao questionário técnico (Item 8), a BAT esclareceu que as APIs mencionadas no edital (Serasa e Sefaz) são exemplos representativos. As APIs reais podem ser Salesforce, SAP, ou quaisquer outros provedores. Por isso, projetamos uma camada de integração genérica e adaptável.

## APIs Externas — Camada Adaptável

| Aspecto | Configuração | Exemplos Suportados |
| --- | --- | --- |
| Protocolos | REST, SOAP, OData V4 | Serasa (REST), Sefaz (SOAP/REST), Salesforce (REST), SAP (OData) |
| Autenticação | Configurável por API via Key Vault | OAuth 2.0, API Key, certificado digital ICP-Brasil A1/A3, X.509/mTLS |
| Resiliência | Padrão aplicado a todas as APIs | Circuit Breaker (Resilience4j), Retry exponential backoff, Timeout, Bulkhead |
| Compliance | Conforme regulamentação da API | LGPD (Serasa), legislação fiscal (Sefaz), políticas corporativas (SF/SAP) |

API Gateway: Azure API Management (APIM) como camada centralizada. Cada API externa é registrada como backend no APIM com políticas de resiliência independentes.

Mensageria assíncrona: Azure Service Bus para escrita/comandos com APIs externas. Dead Letter Queue para mensagens falhadas após 3 retries.

Flexibilidade: Na Fase 0 (Discovery), mapearemos com a BAT quais APIs reais serão integradas, definindo protocolo, autenticação e volumes. A esteira suporta adição de novas APIs sem refatoração.

## Comunicação entre Microsserviços

REST síncrono com contratos OpenAPI/Swagger gerados automaticamente no CI. Dapr sidecar fornece mTLS, retries e observabilidade distribuída. Backward compatibility obrigatória.

# 6. Compliance e Segurança (Shift-Left)

## Pipeline de Segurança

| Etapa | Ferramenta | Momento | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Linter e Unit Tests | ESLint/Checkstyle + JUnit | PR | Bloqueia merge |
| 2. SAST | SonarQube corporativo BAT | PR | Bloqueia merge (Critical/High) |
| 3. SCA | OWASP Dep. Check + Trivy | PR | Bloqueia merge (CVSS >= 7.0) |
| 4. Secrets Detection | Gitleaks | PR | Bloqueia merge |
| 5. Build e Image Signing | Docker + Cosign (Sigstore) | Merge | Artefato assinado |
| 6. DAST | OWASP ZAP | UAT/REG | Bloqueia deploy PRD |
| 7. Deploy Seguro PRD | Blue-Green + Approval Gates | Tag v* | Aprovação PO + Security |

## Práticas de Segurança

Secrets: Azure Key Vault com Managed Identity. Rotação automática a cada 90 dias.

Containers: Trivy/Grype para vulnerabilidades. OPA/Gatekeeper para policy enforcement.

Auditoria (SOC 2 / ISO 27001): Rastreabilidade ponta a ponta. Trilhas imutáveis com retenção de 12 meses.

Networking: Private Endpoints para todos os serviços de dados. NSGs restritivos. WAF v2 OWASP Top 10.

# 7. Metas de Confiabilidade

## SLOs (Service Level Objectives)

| Métrica | Target | Método de Medição |
| --- | --- | --- |
| Availability | 99.9% (8.7h downtime/ano) | Azure Monitor Availability Tests |
| Latência p99 | < 500ms | App Insights (OpenTelemetry) |
| Error rate | < 0.1% | App Insights custom metrics |
| Deploy lead time | < 30 minutos (commit to PRD) | ADO Pipeline analytics |
| Rollback time | < 5 minutos | Automação Blue-Green |

## SLA Composto

Container Apps (99.95%) × PostgreSQL Flex HA (99.99%) × Redis (99.9%) × Front Door (99.99%) = 99.83% (~1.5h downtime permitido/mês)

Com Circuit Breaker isolando APIs externas (independente do provedor), o SLA do caminho crítico interno fica desacoplado das dependências terceiras.

## RTO/RPO

| Cenário | RTO | RPO |
| --- | --- | --- |
| Falha de container/pod | < 30 segundos | 0 (stateless) |
| Falha de zona | < 15 minutos | 0 (zone-redundant) |
| Corrupção de dados | < 2 horas | < 15 min (point-in-time restore) |
| Rollback de deploy | < 5 minutos | 0 (Blue-Green) |

# 8. Equipe Técnica e Atuação Internacional

Nota sobre inglês (Q&A Item 9): A BAT esclareceu que todo profissional que trabalhar na criação do ambiente precisa ter capacidade de comunicação em inglês. Caso o Líder Técnico não domine todos os componentes, será necessário mais de um profissional com fluência.

| Perfil | Papel no Projeto | Inglês | Diferencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Técnico / Arquiteto DevOps | Arquitetura, RFCs, interface primária COE | Fluente (C1+) | ADO Enterprise, conduz reuniões globais |
| Engenheiro DevSecOps Sênior | IaC Terraform, observabilidade, segurança | Fluente (B2+) | Certificações Azure, segundo contato COE |
| Engenheiro DevSecOps Pleno | Pipelines YAML, Dockerfiles, automação | Intermediário (B1+) | CI/CD multi-ambiente, documenta em inglês |

Inglês técnico em toda a equipe: O Líder Técnico conduz discussões de arquitetura e negocia prazos. O Engenheiro Sênior atua como segundo ponto de contato para IaC e segurança, eliminando dependência de uma única pessoa.

Cultura SRE: Automação sistemática, redução de trabalho repetitivo, Blameless Post-Mortems.

# 9. Matriz de Riscos

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atraso na aprovação de RFCs pelo COE Global | Alta | Alto | Buffer de 2 semanas/fase; RFCs antecipadas na Fase 0 |
| R2 | Incompatibilidade versões ferramentas BAT | Média | Médio | Discovery técnico Fase 1; contingência 16h |
| R3 | Mudança de escopo durante execução | Média | Alto | Change Request formal com re-estimativa |
| R4 | Indisponibilidade sandbox APIs externas | Média | Alto | Mocks WireMock como fallback; discovery Fase 0 |
| R5 | Restrições de rede bloqueando deploys | Média | Alto | Mapeamento networking Fase 0; RFC antecipada |
| R6 | Turnover pessoal-chave BAT | Baixa | Alto | Documentação completa; handover independente |

# 10. Matriz RACI

Legenda: R = Responsável | A = Aprovador | C = Consultado | I = Informado

| Atividade | Fornecedor | BAT LATAM (IDT) | COE Global |
| --- | --- | --- | --- |
| Design de pipelines YAML | R/A | I | I |
| Desenvolvimento IaC Terraform | R/A | I | I |
| Aprovação de RFCs (Nível 2) | I | C | R/A |
| Provisionamento Service Connections | C | I | R/A |
| Configuração Quality Gates | R | A | C |
| Integração Sonar corporativo | R | A | C |
| Testes E2E e validação | R/A | I | I |
| Handover e documentação | R/A | A | I |
| Fornecimento de acessos e licenças | I | R/A | C |
| Aprovação de deploy PRD | C | R/A | I |

# 11. Premissas e Dependências

## Premissas

BAT fornecerá acessos de Nível 3 no ADO em até 5 dias úteis após kick-off

BAT designará um SPOC técnico com disponibilidade de 4h/semana

Instância SonarQube/SonarCloud corporativa ativa e acessível

Ambiente Container Apps ou AKS já provisionado (ou via RFC na Fase 0)

Sandbox/homologação das APIs externas disponível (a ser definido na Fase 0 com a BAT, conforme Q&A Item 8)

## Dependências Externas

| Dependência | Responsável | SLA Esperado | Impacto se Atrasar |
| --- | --- | --- | --- |
| Acessos ADO Nível 3 | BAT LATAM | 5 dias úteis | Bloqueia Fase 1 |
| Service Connections (RFC) | COE Global | 2-3 semanas | Bloqueia Fase 4 |
| Credenciais APIs externas (sandbox) | BAT LATAM | 10 dias úteis | Bloqueia Fase 3 |
| Liberações de rede (VNet, NSG) | COE Global | 2-3 semanas | Bloqueia Fase 5 |

Cláusula de impedimentos: Horas consumidas durante bloqueios por dependências externas não contabilizam contra o budget fixo da Frente A.

# 12. Modelo Comercial e Timeline

## Timeline

08/06/2026: Submissão das Propostas via Coupa

08/06 a 12/06/2026: Chamadas de Alinhamento Técnico

22/06 a 26/06/2026: Negociação e Leilão Eletrônico

Pós-Awarding: Início dos serviços conforme disponibilidade

## Definição de Pronto (Frente A)

Todos os 15 itens do edital implementados e demonstrados em UAT

Quality Gate Matrix configurada e operacional

Documentação técnica em inglês aprovada pelo SPOC BAT

3 sessões de handover realizadas com time BAT

Runbooks de operação e troubleshooting entregues

Template parametrizável validado: demonstração de replicação para uma segunda aplicação com ajuste de variáveis

# 13. Próximos Passos

Submissão via Coupa até 08/06/2026

Chamada de alinhamento técnico para esclarecer dúvidas e validar premissas

Kick-off pós-awarding com Fase 0 (pré-requisitos) e discovery de integrações

Para agendamento de chamada técnica ou esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o Líder Técnico do projeto.

# Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ADO | Azure DevOps — plataforma de desenvolvimento da Microsoft |
| CAB | Change Advisory Board — comitê de aprovação de mudanças |
| COE | Center of Excellence — centro global de excelência da BAT |
| DAST | Dynamic Application Security Testing — teste dinâmico de segurança |
| IaC | Infrastructure as Code — infraestrutura como código |
| RFC | Request for Change — requisição formal de mudança |
| RTO/RPO | Recovery Time/Point Objective — metas de recuperação |
| SAST | Static Application Security Testing — teste estático de segurança |
| SCA | Software Composition Analysis — análise de composição de software |
| SLO | Service Level Objective — meta de nível de serviço |

____________________________________________________________

CONFIDENCIAL

Todas as informações contidas nesta proposta são tratadas com sigilo absoluto,
respeitando o Código de Conduta Ética da BAT Brasil e os termos de confidencialidade do edital.