## Detalhamento
Perfil | Atividade | Horas
Arquiteto | Levantamento tecnico e alinhamento inicial | 6
Arquiteto | Desenho da arquitetura da PoC VM | 6
Arquiteto | Definicao do modelo de integracao com Azure DevOps e SonarQube | 8
Arquiteto | Definicao do papel do Runner e desenho do fluxo manual/automatizado | 8
Arquiteto | Premissas de escalabilidade, seguranca e capacity inicial | 8
Arquiteto | Apoio tecnico, revisoes e ajustes de arquitetura durante a configuracao | 4
SRE / DevOps | Provisionamento base das VMs e rede da PoC | 10
SRE / DevOps | Instalacao e configuracao do Selenium Grid Hub | 10
SRE / DevOps | Configuracao do VM Scale Set dos Browser Nodes | 8
SRE / DevOps | Configuracao do Self-hosted Agent / Runner | 12
SRE / DevOps | Integracao com a esteira Azure DevOps existente | 10
SRE / DevOps | Integracao com evidencias, logs e publicacao de artefatos | 6
SRE / DevOps | Monitoracao basica, alertas e validacao operacional | 6
SRE / DevOps | Testes tecnicos, troubleshooting e estabilizacao inicial | 10
| Total Horas | 112

## Premissas
Premissa | Valor
Escopo | PoC simples do Selenium Grid
Integracoes | Azure DevOps e SonarQube ja existentes no cliente
Execucao | Manual e automatizada pela esteira
Infra | 1 VM para Hub, VM Scale Set para Browser Nodes e camada de Runner