## Resumo de Horas Conf MVP
Resumo de Horas por Perfil de Analista
Perfil do Analista | Horas Totais | Semanas Alocadas | Custo Estimado (ref)
SRE Cloud | 40 | 1 Semana | Planejamento, VPN, integracao Avaya, documentacao
Cloud Engineer / DevOps | 40 | 1 Semana | Provisionamento Azure, IaC, networking, seguranca
Desenvolvedor Backend (Senior) | 80 | 2 Semanas | Codigo ASR Orchestrator, Speech SDK, Custom Model
QA / Tester | 40 | 1 Semana | Testes E2E, latencia, resiliencia, sotaques
TOTAL | 200 | 5 Semanas
Premissas:
- Semana de 40h (8h/dia x 5 dias)
- Atividades podem ser paralelas entre perfis diferentes
- Duracao total estimada: 6-7 semanas (com paralelismo)
- Dependencia critica: informacoes tecnicas da Atento (IPs, Avaya, firewall)
- Custom Speech Model pode exigir iteracoes adicionais se acuracia < 85%

## Horas de Confi Detalhada
Horas de Configuracao por Recurso Azure
Recurso Azure | Horas Config. | Horas Desenvolvimento | Horas Total
Planejamento / Design Geral | 18 | 0 | 18
Azure Subscription + Resource Groups | 2 | 0 | 2
VNet + Subnets + NSGs + Route Tables | 8 | 0 | 8
VPN Gateway (S2S + BGP + testes) | 16 | 0 | 16
Key Vault + Managed Identity | 3 | 0 | 3
Redis Cache + Private Endpoint | 3 | 0 | 3
Private Endpoints (todos) + DNS | 3 | 0 | 3
API Management Developer (VNet injection) | 5 | 9 | 14
Virtual Machine D2s v3 (setup + hardening) | 9 | 0 | 9
Speech Services + Custom Model | 2 | 26 | 28
ASR Orchestrator (codigo da aplicacao) | 0 | 50 | 50
Azure Monitor + App Insights + Alertas | 6 | 0 | 6
Integracao Avaya (com equipe Atento) | 0 | 14 | 14
Testes E2E + Documentacao | 0 | 26 | 26
TOTAL | 75 | 125 | 200
Config. = provisionamento e configuracao de infra Azure
Desenvolvimento = codigo, integracao, treinamento ML, testes

## Time Line
Timeline de Execucao - MVP PoC (7 semanas)
Fase / Atividade | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Perfil Principal
1. Planejamento e Design | X | [6 empty] | Arquiteto Cloud
2. Subscription + VNet + NSGs |  | X | [5 empty] | Cloud Engineer
3. Key Vault + Secrets |  | X | [5 empty] | Cloud Engineer
4. VPN Gateway + Tunel S2S |  | X | X |  |  |  |  | Cloud Engineer
5. Teste conectividade VPN |  |  | X |  |  |  |  | Cloud Engineer + Atento
6. Speech Services + PE |  | X | X |  |  |  |  | Cloud Engineer
7. Redis Cache + PE |  |  | X |  |  |  |  | Cloud Engineer
8. API Management Developer |  |  | X | X |  |  |  | Cloud Engineer
9. VM D2s v3 (setup + hardening) |  |  | X |  |  |  |  | Cloud Engineer
10. Custom Speech Model (treino) |  | X | X | X | X |  |  | Desenvolvedor Backend
11. ASR Orchestrator (codigo) |  |  | X | X | X |  |  | Desenvolvedor Backend
12. APIM Policies + APIs |  |  |  | X |  |  |  | Desenvolvedor Backend
13. Observabilidade (Monitor/Alerts) |  |  |  | X | X |  |  | Cloud Engineer
14. Integracao Avaya |  |  |  |  | X | X |  | Arquiteto + Atento
15. Testes E2E + Validacao | [5 empty] | X | X | QA / Tester
16. Documentacao + Handover | [6 empty] | X | Arquiteto Cloud

## Sustentação Mensal
Sustentação Mensal MVP
Atividade | Horas
Monitoramento e Observabilidade | 14
Gestao de Incidentes | 5
Manutencao Preventiva | 4
Evolucao e Melhoria Continua | 4
Suporte ao Cliente (Atento) | 4
Performance e Capacidade | 3
Subtotal atividades planejadas | 3
Buffer para incidentes/imprevistos | 3
TOTAL | 40

## Consumo SaaS Hibrido
Consumo SaaS: Hibrido — Base Fixa + Excedente por Chamada
Mensalidade base cobre custos fixos + chamadas incluidas. Excedente cobrado por chamada.
ESTRUTURA DO MODELO
Tier | Mensalidade Base (BRL) | Chamadas Incluidas | Preco Excedente (BRL/chamada) | Chamadas/min equiv. | Custo Azure Total (USD) | Margem Base
PoC | 13000 | 50000 | 0.12 | 5 | 631.3333 | 36% margem
Starter | 17500 | 160000 | 0.1 | 15 | 1166.6667 | 35% margem
Professional | 34500 | 500000 | 0.08 | 50 | 3083.3333 | 35% margem
Business | 104000 | 2000000 | 0.06 | 150 | 10833.3333 | 35% margem
Enterprise | 376000 | 8000000 | 0.04 | 500 | 41333.3333 | 35% margem