## Resumo
Profissional | Horas Min | Horas Max | Observacoes
Arquiteto | 128 | 180 | Arquitetura, topologia, seguranca, observabilidade e handoff.
DevOps / SRE | 202 | 298 | Infra Azure, AKS, Grid, agentes self-hosted, pipelines e monitoracao.
TOTAL | 330 | 478 | Nao inclui desenvolvimento de cenarios, sustentacao recorrente ou performance.

## Detalhamento
Profissional | Atividade | Horas Min | Horas Max | Observacoes
Arquiteto | Alinhamento e captura de restricoes | 12 | 16 | Workshops, requisitos nao funcionais e restricoes corporativas.
Arquiteto | Arquitetura da solucao | 16 | 20 | Desenho logico e fisico da plataforma.
Arquiteto | Desenho de rede | 14 | 18 | Topologia, fluxos, subnets e conectividade.
Arquiteto | Private Endpoints e DNS privado | 10 | 14 | Mapeamento de exposicao privada e resolucao.
Arquiteto | Seguranca, RBAC e segredos | 12 | 16 | Modelo de acesso, identidades e uso do Key Vault.
Arquiteto | Baseline de AKS | 12 | 16 | Definicao inicial de cluster, pools e limites.
Arquiteto | Topologia do Selenium Grid | 10 | 14 | Hub, nodes e padrao de execucao.
Arquiteto | Observabilidade e alertas | 8 | 12 | Regras, metricas e eventos criticos.
Arquiteto | ACR e Storage | 6 | 8 | Padrao de imagens, artefatos e retencao.
Arquiteto | Arquitetura da esteira Azure DevOps | 10 | 14 | Stages, gates e contrato tecnico da pipeline.
Arquiteto | Documentacao e handoff | 10 | 14 | Pacote de implementacao e orientacoes.
Arquiteto | Revisoes e feedback | 8 | 18 | Ajustes internos e com o cliente.
DevOps / SRE | Alinhamento tecnico inicial | 12 | 16 | Fechamento de premissas e desenho implementavel.
DevOps / SRE | VNet, subnets, NSG e rotas | 16 | 28 | Segmentacao e controle de trafego.
DevOps / SRE | Private Endpoints e DNS privado | 16 | 24 | Conectividade privada para servicos PaaS.
DevOps / SRE | Configuracao do AKS | 18 | 24 | Cluster, node pools e integracoes basicas.
DevOps / SRE | ACR e acesso do AKS | 6 | 10 | Registry e pull de imagens.
DevOps / SRE | Deploy do Selenium Grid | 24 | 32 | Hub, nodes e configuracao operacional.
DevOps / SRE | Ingress ou ILB + TLS | 14 | 22 | Exposicao controlada do Grid.
DevOps / SRE | Key Vault e identidades | 10 | 14 | Segredos, acessos e autenticacao.
DevOps / SRE | Self-hosted Agent Pool | 16 | 24 | Provisionamento e configuracao dos runners.
DevOps / SRE | Pipelines Azure DevOps | 18 | 26 | Build, deploy e validacao tecnica do wiring.
DevOps / SRE | Storage e artefatos | 4 | 8 | Persistencia e publicacao de evidencias.
DevOps / SRE | Monitor e Log Analytics | 12 | 18 | Logs, metricas e diagnosticos.
DevOps / SRE | Alertas e Action Groups | 8 | 12 | Regras operacionais e notificacoes.
DevOps / SRE | RBAC + documentacao tecnica | 12 | 16 | Permissoes, runbook e operacao inicial.
DevOps / SRE | Homologacao tecnica e handoff | 16 | 24 | Checklist tecnico e entrega do ambiente.
| Total de Horas | 330 | 478

## Premissas
Premissas do BallPark
Escopo: configuracao do ambiente e da esteira tecnica para Selenium Grid no Azure.
Inclui: arquitetura, infraestrutura, pipeline, AKS, Grid, seguranca basica, observabilidade e validacao tecnica.
Nao inclui: desenvolvimento de cenarios automatizados, sustentacao recorrente, performance com JMeter e atrasos de compliance.
Valores em horas ballpark por profissional e atividade, para uso em proposta inicial.