## Ata de Reunião — Projeto Moxe

Data: 22/04/2026 (data inferida pelo contexto do prazo; ajustar se necessário)
Horário: manhã (não registrado)
Participantes:

- Eder Rueda Fernandes — eder.fernandes@foursys.com.br

- Mario Mayerle Filho — mario.filho@foursys.com.br

- Gilberto Guilherme da Silva — gilberto.silva@foursys.com.br

- Vitor Cartaxo de Sousa — vitor.sousa@foursys.com.br

- Marcone de Castro Alcântara — marcone.alcantara@foursys.com.br

Pauta: Alinhamento de estratégia para entrega do Moxe com prazo agressivo (go-live/produção em 05/05), avaliação de abordagens de migração e definição de próximos passos.

### 1) Resumo da necessidade (por que essa reunião aconteceu)

O time precisa viabilizar a disponibilização do Projeto Moxe com expectativa de estar em produção no dia 05/05. O prazo foi considerado muito agressivo (janela útil curta por conta do feriado de 01/05 e tempo real disponível limitado).
Foi reforçado que existe um plano B mencionado pelo cliente/time demandante: rodar “como está hoje” no ambiente atual caso a migração/adequações não fechem a tempo.

### 2) Principais pontos discutidos

#### 2.1. Prazo, estratégia e forma de trabalhar

- Consenso de que não dá para “adivinhar” arquitetura: antes de decidir caminho, é necessário abrir a aplicação, entender dependências e “o que ela precisa para funcionar”.

- Proposta prática: usar os próximos dias (até sexta-feira) para ter um assessment + um rascunho/primeiro desenho do que será necessário (infra e aplicação), e então usar a semana seguinte para execução pesada (com foco em DevOps/provisionamento + deploy).

#### 2.2. Banco de dados (urgência) e Infra como Código (IaC)

- O Vitor informou que já adiantou a base de IaC:

  - Repositório central no GitHub com estrutura de módulos.

  - VPC compartilhada para dev/homolog.

  - Secret Manager para usuário/senha do banco.

  - Pipeline com etapas plan / apply / destroy.

  - Acessos já liberados para Marcone, Eder e Gilberto (como maintainers).

- O banco de dev/homolog foi disponibilizado com opção pública habilitada (acesso pela internet) como alternativa temporária, devido à dependência da VPN site-to-site (ainda pendente).

- Foi levantada preocupação de segurança (ex.: exposição/scan), com sugestão de bastion como melhoria — porém ficou entendido que, para produção, isso é mais apropriado; no curtíssimo prazo, prioriza-se funcionalidade mínima para destravar o time.

#### 2.3. Dependência: VPN site-to-site / Acesso

- Foi comentado que os acessos normalmente são via VPN e que isso pode demorar.

- Já existe acionamento/chamado com o Talisson para viabilizar VPN site-to-site na nova conta AWS, mas ainda sem retorno.

#### 2.4. Falta de visão da arquitetura atual (Azure)

- Ficou claro que o time não tem hoje um desenho confiável da arquitetura atual; o que existe é mais “inventário”/“cachograma” do que especificação.

- Pontos importantes:

  - Necessidade de obter acesso ao painel da Azure para levantar recursos e configuração “como está”.

  - Vitor ficou de pingar o Thiago (head/líder técnico do outro time) solicitando o acesso e, tendo acesso, levantar ao menos a lista do que existe (mesmo sem desenho formal).

#### 2.5. Debate de abordagem: “fazer certo” vs “entregar no prazo”

Foram discutidas duas linhas, com prós e contras:

- Lift-and-shift (MVP rápido)

  - Ideia defendida pelo Mario como forma mais realista de cumprir expectativa: migrar/replicar o comportamento atual (com o mínimo de mudanças), enquanto o assessment acontece “no caminho”.

  - Depois disso, evoluir por etapas (roadmap) para correções arquiteturais e melhorias.

- Re-architecture / caminho “mais correto” (porém mais arriscado no prazo)

  - Trazer para AWS já eliminando vícios e adotando uma arquitetura mais adequada (ex.: EKS/ECS com padrões melhores, WAF, etc.).

  - Porém, isso abre várias frentes (infra + pipeline + containerização + operação), e o risco de não fechar até 05/05 é alto.

Também foi levantada uma alternativa “meio-termo”:

- Elastic Beanstalk / ECS como caminho mais rápido (parecido com Azure Web App), reduzindo a complexidade de montar cluster (EKS) no curtíssimo prazo.

- Contraponto: ganho de velocidade vs débitos técnicos e menor maleabilidade.

#### 2.6. Autenticação (ponto crítico) — e impacto na aplicação

- Foi destacado que hoje existe autenticação via eGiradê e que há intenção de federar via Cognito (com federação com eGiradê).

- Isso não é só infraestrutura: exige mudança de fluxo na aplicação (inclusive front-end), trocando comportamento de login (ex.: tela de usuário/senha vs botão que redireciona para o IdP).

- Conclusão prática: qualquer troca de autenticação agora é re-architecture e aumenta risco de prazo.

#### 2.7. Segurança e WAF

- Foi mencionado que a aplicação, do jeito atual, é frágil do ponto de vista de segurança (sem camadas mínimas, certificado etc.).

- Surgiu a necessidade de ao menos prever WAF se a expectativa for “produção real” no dia 05/05 (não apenas apresentação).

#### 2.8. Escopo e responsabilidade (infra x aplicação)

- Ponto alinhado: time de infra/DevOps pode provisionar o ambiente, mas mudanças no código (refactor/re-architecture) precisam ser tratadas com clareza de responsabilidade e prazo.

- A mensagem que se quer levar para os stakeholders é:

  - “Infra a gente viabiliza; mas se a aplicação precisar mudar (Cognito, endpoints, secrets, etc.), isso precisa entrar no planejamento e no prazo.”

### 3) Decisões e encaminhamentos (o que ficou combinado)

- Até sexta-feira: foco em assessment e levantamento do estado atual (aplicação + dependências + arquitetura Azure).

- Reunião rápida hoje (17h–18h): janela aberta para sincronização e divisão de tarefas (quem puder entra o tempo que conseguir).

- Novo encontro na sexta-feira (mesmo horário): consolidar assessment, lista de mudanças necessárias, e definir abordagem (lift-and-shift / beanstalk / ecs / eks / manter Azure como plano B).

### 4) Próximos passos (ações)

| Ação | Responsável | Prazo / Observação |
| --- | --- | --- |
| Levantar dependências da aplicação e desenhar um “mínimo necessário para rodar” (arquitetura atual e necessidades) | Eder (com apoio do time) | Até sexta |
| Consolidar IaC e garantir base para provisionamento (repo, pipeline, módulos) | Vitor | Em andamento (já iniciado) |
| Solicitar e obter acesso ao portal Azure; levantar inventário de recursos/config (lista já ajuda) | Vitor | Assim que o Thiago liberar |
| Avaliar desenho de arquitetura AWS “mínima” (opções EKS/ECS/Beanstalk) e riscos de prazo | Marcone | Rascunho para apoiar decisão até sexta |
| Mapear requisitos de segurança mínimos para “produção real” (WAF, exposição, certificados, etc.) | Gilberto (com o grupo) | Até sexta (lista objetiva) |
| Preparar proposta de roadmap por | Eder + Mario (contribuição) | Para discussão até sexta |
| Validar status da VPN site-to-site (chamado/andamento) | Vitor | Acompanhamento contínuo |

### 5) Riscos e dependências identificados

- Acesso ao Azure é crítico para reduzir achismo e acelerar decisões.

- VPN site-to-site pode impactar conectividade e forma de expor serviços (evitar deixar coisas públicas por mais tempo que o necessário).

- Mudanças de autenticação (Cognito + federação) e demais ajustes de aplicação são alto impacto e não fecham “no susto”.

- Disponibilidade do time (férias do Mario e compromissos pontuais) pode afetar capacidade de execução — reforço de divisão de tarefas e documentação.

### 6) Observações finais

O grupo reforçou a necessidade de trabalhar com postura sênior: transparência de riscos, planejamento por etapas e decisão baseada em fatos (assessment), evitando compromissos irreais.
Tom foi encerrado com alinhamento de comunicação via chat do grupo e registro/gravação para quem não puder participar integralmente.