PLANO DE MIGRACAO DNS

holambra.com.br

Registro.br -> Azure DNS

Cliente: Holambra

Data: 25 de Junho de 2026

Revisao 3 - DNS hospedado no Registro.br: DNSSEC automatico (sem toggle)

# Aviso Importante - Leia Antes de Executar

DNS HOSPEDADO NO REGISTRO.BR: Os nameservers atuais do dominio (b.sec.dns.br e c.sec.dns.br) sao do servico de DNS hospedado do proprio Registro.br. Esse servico assina a zona com DNSSEC de forma AUTOMATICA e OBRIGATORIA. Por isso, NAO existe um botao/toggle para desabilitar o DNSSEC no painel enquanto o dominio usar o DNS do Registro.br.

Consequencia pratica: o DNSSEC so e removido quando o dominio deixa de usar o DNS do Registro.br e passa a usar servidores externos (Azure). Ou seja, a "desativacao do DNSSEC" acontece JUNTO com a troca de nameservers (FASE 3), e nao como uma etapa separada anterior.

Portanto, para este dominio:

A zona no Azure DNS precisa estar 100% pronta (todos os registros) ANTES de mexer no Registro.br.

Ao trocar os NS para o Azure, o Registro.br exibe um aviso de que o DNSSEC sera desativado e remove o DS automaticamente.

Pode haver uma janela curta (ate ~1h, TTL do DS) de possivel SERVFAIL para resolvedores que validam DNSSEC. Faca em horario de baixo trafego.

A remocao manual de DS (Key Tag/Digest) so se aplica a dominios que usam DNS EXTERNO - nao e o caso atual.

# Sumario

1. Analise Atual do Dominio

2. FASE 1 - DNSSEC no Registro.br (cenarios)

3. FASE 2 - Criar a Zona DNS no Azure

4. FASE 3 - Apontar os Nameservers (remove o DNSSEC automaticamente)

5. FASE 4 - Reabilitar DNSSEC no Azure DNS

6. Cronograma Sugerido

7. Riscos e Mitigacoes

ANEXO A - Guia Detalhado: DNSSEC no Registro.br (DNS hospedado x externo)

ANEXO B - FAQ para o Cliente

ANEXO C - Checklist de Preparacao

# 1. Analise Atual do Dominio

## 1.1. Nameservers (DNS hospedado pelo Registro.br)

b.sec.dns.br (200.192.232.11)

c.sec.dns.br (200.189.40.11)

SOA: hostmaster.registro.br | Serial: 2026156000

IMPORTANTE: Os servidores sec.dns.br sao o DNS hospedado do Registro.br, que assina a zona com DNSSEC automaticamente. Nao ha como desabilitar o DNSSEC separadamente; ele e removido ao migrar para servidores externos (Azure). Veja o Aviso Importante e o ANEXO A.

## 1.2. DNSSEC - ATIVO (confirmado, automatico)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| DS Record | 9221 13 2 8C00F9E324F0680856D00EEB1D376A794140225EE6C38B631FDEA9FCC914DBB9 |
| Algoritmo | 13 (ECDSAP256SHA256) - assinatura automatica do Registro.br |
| TTL do DS | 3600 segundos (1 hora) |
| Flag AD | true (validacao DNSSEC passando corretamente) |
| Gerenciamento | Automatico pelo Registro.br (DNS hospedado) - sem toggle de desativacao |

## 1.3. Registros DNS Existentes (inventario completo)

| Tipo | Nome | Valor |
| --- | --- | --- |
| A | holambra.com.br | 191.232.160.136 (IP Azure) |
| MX | holambra.com.br | holambra-com-br.mail.protection.outlook.com (prioridade 0) |
| TXT (SPF) | holambra.com.br | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
| TXT (DMARC) | _dmarc | v=DMARC1; p=quarantine; pct=100; rua=mailto:postmaster@holambra.com.br |
| CNAME | www | holambra.aatb.com.br |
| CNAME | autodiscover | autodiscover.outlook.com |
| CNAME | selector1._domainkey | selector1-holambra-com-br._domainkey.holambra.onmicrosoft.com |
| CNAME | enterpriseregistration | enterpriseregistration.windows.net |
| CNAME | enterpriseenrollment | enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com |

Registros NAO encontrados (nao precisam ser migrados):

mail, ftp, vpn, webmail, lyncdiscover, msoid, sip (todos inexistentes)

selector2._domainkey (inexistente - apenas selector1 configurado)

SRV _sip._tls e _sipfederationtls._tcp (inexistentes)

AAAA (sem IPv6 configurado)

## 1.4. Observacoes Importantes

O IP 191.232.160.136 ja pertence ao range do Azure - o site ja esta hospedado la.

Forte integracao com Microsoft 365 (Exchange Online, DKIM, Intune/MDM).

www aponta para holambra.aatb.com.br (provavel agencia/hosting externo AATB).

# 2. FASE 1 - DNSSEC no Registro.br (cenarios)

Para o holambra.com.br (DNS hospedado): NAO ha opcao de desabilitar o DNSSEC separadamente. A remocao ocorre automaticamente ao trocar os nameservers para o Azure (FASE 3). Os passos de remocao manual de DS abaixo (Cenario B) aplicam-se apenas a dominios com DNS EXTERNO.

## Cenario A - DNS hospedado pelo Registro.br (CASO DO HOLAMBRA)

O DNSSEC e automatico e nao possui botao de desativacao. O que fazer:

NAO procure por um toggle de DNSSEC - ele nao existe neste modo.

Garanta que a zona no Azure DNS esteja 100% pronta (FASE 2) ANTES de prosseguir.

A "desativacao" do DNSSEC acontecera na FASE 3, ao trocar os nameservers para o Azure (o Registro.br avisa e remove o DS automaticamente).

Apos a troca, valide imediatamente que o DS foi removido (comando no Passo 1.4 / FASE 3).

## Cenario B - DNS externo (apenas referencia)

Se o dominio usasse servidores DNS externos, a remocao seria manual:

Acesse o dominio > secao DNS > expanda "+DNSSEC".

Localize o DS com Key Tag 9221, algoritmo 13, digest type 2.

Clique no icone de remover/excluir (lixeira) e salve.

Aguarde o TTL do DS (1h) antes de des-assinar a zona no provedor externo.

ATENCAO CRITICA: Em qualquer cenario, a regra de ouro e: o DS na zona pai (.br) precisa sair antes/junto da zona deixar de ser assinada. Inverter a ordem causa SERVFAIL.

## Passo 1.4 - Validar a remocao do DS (apos a troca de NS)

Resolve-DnsName -Name holambra.com.br -Type DS -Server 8.8.8.8

O campo Answer deve estar ausente ou vazio (DS removido).

Validar tambem em: https://dnsviz.net/d/holambra.com.br/dnssec/

# 3. FASE 2 - Criar a Zona DNS no Azure

Pre-requisito critico: Para o holambra.com.br, esta fase deve ser concluida e validada ANTES de trocar os nameservers, pois a troca de NS (FASE 3) remove o DNSSEC e ativa o Azure de uma so vez.

## Passo 2.1 - Criar a zona DNS

Azure Portal > DNS Zones > + Create. Resource Group a definir com o cliente. Nome da zona: holambra.com.br | Tipo: Public.

az network dns zone create --resource-group "<RG>" --name "holambra.com.br"

## Passo 2.2 - Anotar os Nameservers do Azure

Apos a criacao o Azure atribuira 4 nameservers (ex: ns1-XX.azure-dns.com, ns2-XX.azure-dns.net, ns3-XX.azure-dns.org, ns4-XX.azure-dns.info). Anote-os.

## Passo 2.3 - Recriar TODOS os registros DNS no Azure

Registro A (raiz)

az network dns record-set a add-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "@" --ipv4-address "191.232.160.136"

MX (prioridade 0)

az network dns record-set mx add-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "@" --exchange "holambra-com-br.mail.protection.outlook.com" --preference 0

TXT - SPF (raiz)

az network dns record-set txt add-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "@" --value "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all"

TXT - DMARC

az network dns record-set txt add-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "_dmarc" --value "v=DMARC1; p=quarantine; pct=100; rua=mailto:postmaster@holambra.com.br"

CNAME - www

az network dns record-set cname set-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "www" --cname "holambra.aatb.com.br"

CNAME - autodiscover

az network dns record-set cname set-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "autodiscover" --cname "autodiscover.outlook.com"

CNAME - DKIM selector1

az network dns record-set cname set-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "selector1._domainkey" --cname "selector1-holambra-com-br._domainkey.holambra.onmicrosoft.com"

CNAME - Enterprise Registration

az network dns record-set cname set-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "enterpriseregistration" --cname "enterpriseregistration.windows.net"

CNAME - Enterprise Enrollment

az network dns record-set cname set-record --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br" --record-set-name "enterpriseenrollment" --cname "enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com"

## Passo 2.4 - Validar os registros no Azure (ANTES de apontar NS)

nslookup -type=A holambra.com.br ns1-XX.azure-dns.com

nslookup -type=MX holambra.com.br ns1-XX.azure-dns.com

nslookup -type=TXT holambra.com.br ns1-XX.azure-dns.com

nslookup -type=CNAME www.holambra.com.br ns1-XX.azure-dns.com

nslookup -type=CNAME autodiscover.holambra.com.br ns1-XX.azure-dns.com

# 4. FASE 3 - Apontar os Nameservers (remove o DNSSEC automaticamente)

Esta e a etapa que efetivamente remove o DNSSEC para o holambra.com.br. Ao trocar os NS de sec.dns.br para o Azure, o Registro.br para de assinar a zona e remove o DS.

## Passo 3.1 - Alterar os NS no Registro.br

Acesse o dominio > secao DNS / Configuracao de DNS.

Se houver "Provedor de Servicos" vinculado, defina como "Nenhum" (senao as opcoes ficam bloqueadas).

Clique em "Alterar Servidores DNS" / informar outros servidores.

Remova b.sec.dns.br e c.sec.dns.br e adicione os 4 nameservers do Azure (Passo 2.2).

Ao salvar, o Registro.br exibira um aviso de que o DNSSEC sera desativado - confirme.

## Passo 3.2 - Aguardar propagacao (2 a 48 horas)

A troca de NS propaga em 2 a 48h. A remocao do DS propaga conforme o TTL (ate ~1h).

Janela de risco: Como nao e possivel remover o DS antes (DNS hospedado), pode haver ate ~1h em que alguns resolvedores que validam DNSSEC retornem SERVFAIL. Execute em horario de baixo trafego.

## Passo 3.3 - Validar a migracao e a remocao do DS

Resolve-DnsName -Name holambra.com.br -Type DS -Server 8.8.8.8   # deve vir vazio

nslookup -type=NS holambra.com.br 8.8.8.8

nslookup -type=MX holambra.com.br

nslookup -type=CNAME www.holambra.com.br

Testar envio/recebimento de e-mail e acesso ao site www.holambra.com.br.

Rede de seguranca: Se o DS NAO for removido automaticamente, abra um chamado no Registro.br pedindo a remocao do DS, ou reverta temporariamente os NS para sec.dns.br.

# 5. FASE 4 - Reabilitar DNSSEC no Azure DNS (opcional, recomendado)

Apos a migracao estar estavel (aguardar 48-72h):

Azure Portal > DNS Zones > holambra.com.br > DNSSEC > Enable DNSSEC.

az network dns dnssec-config create --resource-group "<RG>" --zone-name "holambra.com.br"

Copie os novos DS records gerados pelo Azure.

No Registro.br (agora com DNS externo), adicione o novo DS via secao DNSSEC e aguarde 1-2h.

Validar: a flag AD deve retornar true em https://dnsviz.net/d/holambra.com.br/dnssec/

# 6. Cronograma Sugerido

Observacao: Para o DNS hospedado, as antigas "Fase 1 (desabilitar DNSSEC)" e "Fase 3 (trocar NS)" acontecem em um unico momento (a troca de NS remove o DNSSEC).

| Quando | Acao |
| --- | --- |
| Dia 1 | Fase 2 - Criar zona e TODOS os registros no Azure DNS e validar |
| Dia 2 (horario de baixo trafego) | Fase 3 - Trocar NS para Azure (remove o DNSSEC automaticamente) |
| Dia 2 (logo apos) | Validar remocao do DS e resolucao de todos os registros |
| Dia 2-4 | Acompanhar propagacao global (ate 48h) |
| Dia 5+ | Fase 4 - Reabilitar DNSSEC no Azure DNS e cadastrar novo DS no Registro.br |

# 7. Riscos e Mitigacoes

| Risco | Mitigacao |
| --- | --- |
| DS antigo permanecer apos a troca de NS (SERVFAIL) | Validar o DS logo apos a troca; se persistir, abrir chamado no Registro.br ou reverter NS para sec.dns.br. |
| Janela de ~1h de SERVFAIL (TTL do DS) por nao poder remover o DS antes | Executar em horario de baixo trafego; comunicar o cliente sobre a janela. |
| Trocar NS antes da zona Azure estar pronta | Concluir e validar 100% da FASE 2 antes de qualquer alteracao no Registro.br. |
| E-mail parar de funcionar (MX, SPF, DKIM, DMARC) | Recriar e validar todos os registros no Azure; testar e-mail apos a troca. |
| www sair do ar | CNAME para holambra.aatb.com.br deve ser recriado identicamente no Azure DNS. |

# ANEXO A - Guia Detalhado: DNSSEC no Registro.br (DNS hospedado x externo)

## A.1. O que e DNSSEC (para explicar ao cliente)

O DNSSEC e um "selo de autenticidade" criptografico nas respostas DNS, que impede a falsificacao do endereco do dominio (DNS spoofing / cache poisoning). Ele funciona como uma cadeia de confianca com duas pecas que precisam combinar entre si:

| Peca | Onde fica | O que e |
| --- | --- | --- |
| Zona assinada (DNSKEY/RRSIG) | No servidor DNS (hoje: Registro.br) | As respostas DNS carimbadas com a chave privada |
| Registro DS | Na zona pai .br (NIC.br) | A impressao digital da chave publica que valida o carimbo |

Regra de ouro: o DS na zona pai precisa SEMPRE combinar com a chave que assina a zona. Se um existe sem o outro, os resolvedores que validam DNSSEC retornam SERVFAIL.

## A.2. Os dois modos no Registro.br

| Modo | DNSSEC | Como desativar |
| --- | --- | --- |
| DNS hospedado no Registro.br (sec.dns.br) - CASO DO HOLAMBRA | Automatico e obrigatorio. Sem toggle. | Somente migrando para DNS externo. A troca de NS remove o DS automaticamente. |
| DNS externo + DS manual no Registro.br | Voce cadastra o DS manualmente. | Remover o DS (Key Tag/Digest) no painel, aguardar TTL, depois des-assinar no provedor. |

## A.3. Por que o holambra nao tem opcao de desabilitar

Como o dominio usa o DNS hospedado do Registro.br (sec.dns.br), o DNSSEC e parte integrante do servico e e aplicado automaticamente. Nao ha um botao para desliga-lo isoladamente. O DNSSEC so deixa de existir quando o dominio passa a usar servidores DNS externos (Azure) - momento em que o Registro.br para de assinar a zona e remove o DS da zona pai .br.

## A.4. Tela do painel (ilustrativa)

Representacao ilustrativa do painel do dominio. A imagem mostra a area de DNS e a indicacao de DNSSEC; no modo de DNS hospedado, nao havera um botao de desativacao - o DNSSEC sai ao trocar os servidores DNS.

Figura 1 - Representacao ilustrativa do painel do Registro.br (DNS + DNSSEC).

## A.5. Procedimento recomendado (DNS hospedado)

Concluir e validar 100% da zona no Azure DNS (FASE 2).

No Registro.br, definir Provedor de Servicos = Nenhum (se aplicavel).

Trocar os nameservers para os do Azure e confirmar o aviso de desativacao do DNSSEC.

Validar imediatamente que o DS foi removido e que todos os registros resolvem.

Se o DS persistir, abrir chamado no Registro.br ou reverter os NS temporariamente.

## A.6. Alternativa conservadora

Antes de migrar, abrir um chamado/contato com o Registro.br (NIC.br) informando a intencao de migrar o dominio para servidores externos (Azure) e perguntar como desativar o DNSSEC com seguranca, para coordenar a remocao do DS e minimizar qualquer janela de SERVFAIL.

## A.7. Validacao

Resolve-DnsName -Name holambra.com.br -Type DS -Server 8.8.8.8

nslookup holambra.com.br 8.8.8.8

Navegador: https://dns.google/resolve?name=holambra.com.br&type=DS (campo Answer deve sumir).

Navegador: https://dnsviz.net/d/holambra.com.br/dnssec/

# ANEXO B - FAQ para o Cliente

P: No painel nao aparece a opcao de desabilitar o DNSSEC. Esta errado?

R: Nao. O dominio usa o DNS hospedado do Registro.br (sec.dns.br), que assina a zona automaticamente. Nesse modo nao existe um botao para desligar o DNSSEC. Ele e removido quando trocamos os servidores DNS para o Azure - a troca de NS ja remove o DS automaticamente.

P: O site / e-mail vai cair durante esse processo?

R: O e-mail (Microsoft 365) e o site nao dependem do DNSSEC e seguem funcionando, pois recriamos todos os registros no Azure antes. Pode haver uma janela curta (ate ~1h) em que alguns provedores que validam DNSSEC apresentem falha temporaria, por isso fazemos em horario de baixo trafego.

P: Por que precisamos remover o DNSSEC?

R: Porque a assinatura atual e feita pelas chaves do Registro.br. Ao mover o DNS para o Azure (que tera chaves proprias), manter o DS antigo quebraria a validacao. Reativamos o DNSSEC no Azure no final.

P: Quanto tempo demora?

R: A troca de NS propaga em 2 a 48h. A remocao do DS segue o TTL (ate ~1h). Planejamos a janela com o cliente.

P: Qual e o risco e como mitigamos?

R: O risco principal e o DS antigo persistir apos a troca (SERVFAIL). Mitigamos validando o DS logo apos a troca e, se necessario, acionando o Registro.br para remove-lo ou revertendo os NS temporariamente.

P: Conseguimos reverter se algo der errado?

R: Sim. Da para reverter os nameservers para sec.dns.br enquanto investigamos. Apos a migracao, a gestao do DNSSEC passa a ser feita no Azure, com novo DS cadastrado no Registro.br.

# ANEXO C - Checklist de Preparacao

[  ] Acesso ao painel do Registro.br confirmado (titular/admin)

[  ] Entendido que NAO ha toggle de DNSSEC (DNS hospedado) - sai junto com a troca de NS

[  ] Zona Azure DNS criada e com TODOS os registros validados ANTES da troca de NS

[  ] Provedor de Servicos = Nenhum (senao, desbloquear antes)

[  ] Janela de baixo trafego combinada com o cliente (risco de ~1h de SERVFAIL)

[  ] Comandos de validacao do DS prontos (Resolve-DnsName ... -Type DS)

[  ] Plano de contingencia: chamado Registro.br para remover DS ou reverter NS

[  ] Combinado o momento da Fase 4 (reativar DNSSEC no Azure) apos estabilizar