## Epicos e Funcionalidades SISCRE
Legenda: P (pequena), M (Média), G (Grande) e GG (Muito grande)
Acordos:
1. Tamanho P e M cabem em uma sprint
2. Tamanho G cabe em duas sprints
3. Tamanho GG precisa ser decomposta em uma ou mais histórias
Eventos com Recursos Próprios
Épicos | Funcionalidades | Historias | Complexidade | Observação
Rastreabilidade Mobile | Criação de tagueamento telas menu Imobiliário |  |  | Alinhar com BE - Time da Anita
| Criação de tagueamento telas sub menu imobiliário |  |  | Alinhar com BE - Time da Anita
| Criação de tagueamento telas Ocorrência Amortização Recursos Próprios |  |  | Alinhar com BE - Time da Anita
| Criação de tagueamento telas Ocorrência Quitação Recursos Próprios |  |  | Alinhar com BE - Time da Anita
| Gravação de log de negocio |  |  | Alinhar com BE - Time da Anita
| Acessibilidade para jornada pós venda de credito imobiliário |  |  | Alinhar com BE - Time da Anita
| Criação de dashboard para o Dyna trace |  |  | Alinhar com BE - Time da Anita
Épicos | Funcionalidades | Historias
Habilitador | Ajuste do menu empréstimos (Apenas Contratação)
Criação do menu de Credito Imobiliário (Contratação e Pós)
Criação do Sub menu de pós venda Amortização
Criação do Sub menu de pós venda Quitação
Criar Lista contratos Siscred (AQS, REP e HE)
Capturar dados do contrato SISCRED
Criar filtro Elegibilidade de apresentação dos eventos SISCRED
Criar validação do token
Épicos | Funcionalidades | Historias
|  |  | Complexidade | Observação
Ocorrência de Amortização | Verificar regras de enquadramento para amortização de contratos no SISCRED | Validar se o contrato de crédito imobiliário está registrado em cartório | M
|  | Validar se o contrato de crédito imobiliário está em dia | M
|  | Validar pagamento da primeira parcela do financiamento | M
|  | Condicionar amortização ao valor minimo de uma cota vigente do financiamento | G
|  | Condicionar abertura da ocorrência a data e horário útil | M
| Possibilitar simulação da amortização de prazo no Siscred | Criar MS crim-srv-imob-amortizacao para calcular simulação de prazo | GG | Quebrar
|  | Implementar formula de calculo do sistema SAC na modalidade prazo | G
|  | Implementar formula de calculo do sistema PRICE na modalidade prazo | G
|  | Possibilitar chamada para endpoint da consulta de dados do contrato | P
|  | Demonstrar simulação da amortização | M
|  | Desenvolver front end de onboarding | M | Fechar com BE
|  | Desenvolver front end da tela simulação | M | Fechar com BE
|  | Integrar tela de simulação com serviços de calculo (conectar BFF com FED) | M
| Possibilitar simulação da amortização do saldo devedor no Siscred | Alterar Endpoint para calcular simulação de saldo | G
|  | Implementar formula de calculo do sistema SAC na modalidade saldo | G
|  | Implementar formula de calculo do sistema PRICE na modalidade saldo | G
|  | Criar chamada para endpoint de consulta de dados do contratos | P
|  | Guarda do resultado da simulação | M
| Disponibilizar resultado da simulação | Montar formato templates | P | Precisa do BE (e-mail? Download?)
|  | Gerar o demonstrativo da simulação com resultado da simulação | M
|  | Disponibilizar download pdf | M
| Gerar ocorrência de amortização SISCRED | Sensibilizar a rotina xxxx do siscred para abertura automática da ocorrência com os valores simulados | GG | Quebrar
|  | Sensibilizar a rotina xxxx do siscred para pendenciar a ocorrência com os valores simulados | GG | Quebrar
|  | Sensibilizar a rotina xxxx do siscred para finalizar a ocorrência com os valores simulados | GG | Quebrar
| Gerar cancelamento do evento | Sensibilizar o Cancelamento do Evento em aberto SISCRED | GG | Quebrar
|  | Estorno do pagamento para conta do cliente | G | Pendente documentação do PIX
|  | Notificação para o cliente do cancelamento | G | Precisa do BE (formato para notificar o cliente)
| Gerar pagamento via Pix | Gerar chave e qr code | G | Pendente documentação COMPLETA do PIX
|  | Chamada de Redirect para a chave de pagamento PIX gerada | M
|  | Chamada de Redirect para jornada de pagamento no pix bradesco | M
|  | Front end da tela pix | M | Precisa do BE (formalizar protótipo)
|  | Front end da tela de opção de pagamento | M
|  | Integração do BFF e fed | M
Épicos | Funcionalidades
Ocorrência de Quitação | Buscas e validação das Regras de enquadramento do evento no SISCRED
Busca do valor presente SISCRED
Gerar abertura da ocorrência SISCRED
Pendenciar a integração da ocorrência SISCRED
Finalização da ocorrência SISCRED
Cancelamento do Evento SISCRED
Redirect da chave de pagamento PIX
Redirect para jornada do pix bradesco
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Validar com Missão impossivel

## HABILITADOR_Histórias SISCRED
ÉPICO: HABILITADOR
Legenda: P (pequena), M (Média), G (Grande) e GG (Muito grande)
Acordos:
1. Tamanho P e M cabem em uma sprint
2. Tamanho G cabe em duas sprints
3. Tamanho GG precisa ser decomposta em uma ou mais histórias
FEATURES | HISTÓRIAS | Complexidade | Observação
Ajuste do menu emprestimos (Apenas Contratação) | Adequar menu de empréstimos retirando o pós venda; | M | Android e IOS
| Redirect para o novo menu | M | Android e IOS
| Integrar controle de fluxo de jornada | M | Android e IOS
Criação do menu de Credito Imobiliario (Contratação e Pós) | Criar tela do novo menu de Crédito Imobiliário; | G | Falta formalização do BE
| Redirecionar Simulação Crédito Imobiliário (chamar jornada antiga); | M
| Redirecionar Acompanhar propostas (chamar jornada antiga que traz a relação de propostas do cliente) | M
| Redirecionar Acessar contratos, chamando lista de contratos (dados mockados); | M
| Redirecionar Conferir extratos (chamar jornada antiga); | M
| Redirecionar Prorrogar parcelas (chamar jornada antiga); | M
| Redirecionar URL Amortização (Novo) | M
| Redirecionar URL Simular amortização (Novo) | M
Redirecionar URL Quitação (Novo)
| Redirecionar QR Code ativo | M
| Integração consulta PIX ativo | GG
| Integrar controle de fluxo de jornada | GG
Criação do Sub menu de pós venda Amortização | Orquestrar elegibilidade x serviço amortização | G | Considerar integração com outros serviços
| Criar controle de fluxo de jornada | GG
Criação do Sub menu de pós venda Quitação | Orquestrar elegibilidade x serviço quitação
Integrar controle de fluxo de jornada
Criar Lista contratos Siscred (AQS e REP) | Listar números de contratos SISCRED - AQUISIÇÃO SIMPLES | G | Temos a parte de federação de tabelas
| Listar números de contratos SISCRED - REPASSE | G
| Criar tela lista de contratos | M
| Integrar tela lista contrato x bff | G
Capturar dados do contrato SISCRED | Listar dados dos contratos do SISCRED - AQUISIÇÃO SIMPLES e REPASSE | G
| Criar tela dados do contrato | M
| Integrar tela dados contrato x bff | G
Criar filtro Elegibilidade de apresentação dos eventos SISCRED | Criar filtros de elegibilidade por contrato - AQUISIÇÃO SIMPLES | G | Falta discovery
| Criar filtros de elegibilidade por contrato - REPASSE | G | Falta discovery
| Listar elegibilidade por contrato | G | Falta discovery
Criar validação do token | Criar validador de token | GG | Existem componentes prontos para serem integrados (fazer adaptações)
| Integrar validador de token | G
Adequar menu de empréstimos retirando o pós venda;
Criar tela do novo menu de Crédito Imobiliário;
Criar botão Simular Crédito Imobiliário (chamar jornada antiga);
Criar botão Acompanhar propostas (chamar jornada antiga que traz a relação de propostas do cliente)
Criar botão Acessar contratos, chamando lista de contratos (dados mocados);
Listar números de contratos SISCRED - AQUISIÇÃO SIMPLES
Listar números de contratos SISCRED - REPASSE
Criar tela lista de contratos
Listar dados dos contratos do SISCRED - AQUISIÇÃO SIMPLES e REPASSE
Criar tela dados do contrato
Criar botão Simular Amortização
Criar botão Conferir extratos (chamar jornada antiga);
Criar botão Prorrogar parcelas (chamar jornada antiga);
Criar botão Acessar QR Code ativo
Criar integração com o PIX
Criar geração do QRCODE
Criar controle de fluxo de jornada
Criar controle de filtro de jornada
Integrar telas com CMS (componente obrigatório do Banco)
Criar filtros de elegibilidade - AQUISIÇÃO SIMPLES
Criar filtros de elegibilidade - REPASSE

## Epicos e Funcionalidades CRIM
Eventos com Recursos Próprios
Épico | Funcionalidade
Habilitador | Ajuste do menu emprestimos (Apenas Contratação)
Criação do menu de Credito Imobiliario (Contratação e Pós)
Criação do Sub menu de pós venda Amortização
Criação do Sub menu de pós venda Quitação
Criar Lista contratos CRIM (AQS, REP e HE)
Capturar dados do contrato CRIM
Criar filtro Elegibilidade de apresentação dos eventos CRIM
Criar validação do token
Ocorrência de Amortização | Buscas e validação das Regras de enquadramento do evento no CRIM
Simulação / Calculo (Prazo) CRIM
Calculo Prazo SAC
Calculo Prazo PRICE
Simulação / Calculo (Saldo) CRIM
Calculo Saldo SAC
Calculo Saldo PRICE
Geração do extrato
Gerar abertura da ocorrencia CRIM
Pendenciar a integração da ocorrencia CRIM
Finalização da ocorrencia CRIM
Cancelamento do Evento em aberto CRIM
Estorno do pagamento para conta do cliente
Redirect da chave de pagamento PIX
Redirect para jornada do pix bradesco
Ocorrência de Quitação | Buscas e validação das Regras de enquadramento do evento no CRIM
Busca do valor presente CRIM
Gerar abertura da ocorrencia CRIM
Pendenciar a integração da ocorrencia CRIM
Finalização da ocorrencia CRIM
Cancelamento do Evento CRIM
Estorno do pagamento para conta do cliente
Redirect da chave de pagamento PIX
Redirect para jornada do pix bradesco